รายงานผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

| กรอบยุทธศาสตร์ชาติ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รายงานผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ |
|  | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60 |  |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ พร้อมจัดทำ TOR (ต.ค.59-ม.ค. 60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศประชาวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1 (ก.พ.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงานตามมติคณะกรรมการร่างฯ เพื่อเสนอแก่หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 (มี.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตเพื่อพิจารณาประชาวิจารณ์ ครั้งที่ 2 (มี.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขออนุมัติเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงาน เพื่อประกาศและชักชวนมาประกวดราคา (มี.ค.-เม.ย.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศและชักชวนมาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (เม.ย.-พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ลงนามในสัญญา (พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ผู้รับจ้างจัดส่งงาน งวดที่ 1 ระบบระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) (มิ.ย.-ส.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ตรวจรับเมื่อผู้รับงานงวดที่ 1 พร้อมเบิกจ่าย1) ผู้รับจ้างจัดส่งงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ระบบระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ภายใน 180 วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา) (ส.ค.60-พ.ย.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ตรวจรับเมื่อผู้รับงานงวดที่ 2 พร้อมเบิกจ่าย (พย.-ธค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการปรับปรุงห้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย บริเวณ ชั้น 9 อาคาร สกอ. (หลังเก่า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำเอกสารประกอบแบบ (ต.ค.-59-ก.พ.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 1 (ก.พ.-พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการวิเคราะห์แบบ (ก.พ.-พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขออนุมัติราคากลาง (พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขออนุมัติประกาศร่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศเชิญชวนร่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (พ.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศร่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (พ.ค.-มิ.ย.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาผล (มิ.ย.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - แจ้งผลการพิจารณา และลงนามในสัญญา (มิ.ย.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - งานงวดที่ 1 (ก.ค.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - งานงวดที่ 2 (ส.ค.-ก.ย.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - งานงวดที่ 3- งานงวดที่ 6 (ตค.60-(มี.ค.61)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |