การจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

| กรอบยุทธศาสตร์ชาติ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รายงานผลการดำเนินการตามแผนการชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ |
|  | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60 |  |
| ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การจัดสรรทุนใหม่ ประจำปี 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การเตรียมการสำหรับการจัดสรรทุน ประจำปี 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศรับสมัครทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ผู้สมัครขอรับทุนจัดส่งใบสมัครผ่านสถาบันต้นสังกัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดสอบสัมภาษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ประจำปี 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - แจ้งให้ ม/ส ต้นสังกัด รับรายงานตัวและจัดทำสัญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดปฐมนิเทศผู้รับทุนใหม่ ประจำปี 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โอนงบประมาณทุนผูกพันให้กับผู้รับทุนปริญญาเอกในประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โอนงบประมาณทุนผูกพันให้กับผู้รับทุนปริญญาเอกต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โอนงบประมาณให้กับผู้รับทุนใหม่ ประจำปี 2560 ทุนปริญญาเอกในประเทศ และทุนปริญญาเอกต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โอนงบประมาณเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษางวดสุดท้ายให้กับผู้รับทุนปริญญาเอกในประเทศที่สำเร็จการศึกษาและมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โอนงบประมาณให้กับผู้รับทุนปริญญาเอกในประเทศ (หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศ-ต่างประเทศ) เพื่อสนับสนุนการไปวิจัย ณ ต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การเบิกจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การบริหารจัดการโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประสานการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา การติดตามสถานภาพและความก้าวหน้า ในการศึกษาของผู้รับทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การกำกับ ดูแล ผู้รับทุน และบริหารสัญญาทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์รุ่นกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (132 ล้านบาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และพิจารณาโครงการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกับต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดประชุมวิชาการประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ร่วมกับ สกว. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดสรรทุนวิจัยให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งที่ดำเนินการร่วมกับ สกว. และต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักวิจัย (ตามภูมิภาค) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง (ตามภูมิภาค) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การติดตามและประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทาง ด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศผลการพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษากับหัวหน้าโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปฐมนิเทศ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โอนเงินงบประมาณโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2560 แต่ละโครงการงวดที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และโอนงบประมาณ แต่ละโครงการ งวดที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมชี้แจงโจทย์วิจัยโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ก.ย. 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดพิธีส่งมอบผลงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2559 ต.ค 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัยโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ พ.ย. 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศตามตัวชี้วัดรอบ ๑8 เดือน มี.ค 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - รายงานผลการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ มี.ค 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ : ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและเห็นชอบกิจกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Talent Mobility จำนวน 3 รอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย Talent Mobility รอบที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย Talent Mobility รอบที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย Talent Mobility รอบที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำบันทึกข้อตกลง (PA) โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดทำบันทึกข้อตกลง (PA) โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดทำบันทึกข้อตกลง (PA) โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัยโครงการวิจัย Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิบัติร่วมกับภาคเอกชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและเห็นชอบกิจกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศเปิดรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาข้อเสนอหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประกาศผลการพิจารณาหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับหน่วยฝึกอบรม เพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินการและตัวชี้วัด (KPI) และดำเนินการจัดสรรงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมสำหรับหน่วยฝึกอบรมที่ผ่านการคัดเลือก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามบันทึกข้อตกลงที่ได้จัดทำไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการดำเนินการโครงการ Talent Mobility |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและเห็นชอบกิจกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมชี้แจงและลงนามสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินการและตัวชี้วัด (KPI) และดำเนินการจัดสรรงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |