การจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

| กรอบยุทธศาสตร์ชาติ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รายงานผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ |
|  | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60 |  |
| ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) ในสถาบันอุดมศึกษา รอบระยะเวลา 6 เดือน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TLO ประเมินผลการดำเนินงาน ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ เดินทางไปติดตาม ณ สถานที่จริง (Site Visit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TLO รอบระยะเวลา 12 เดือน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สกอ. จัดทำข้อกำหนดโครงการ พร้อมเวียนแจ้งข้อกำหนดโครงการ (TOR) ให้สถาบันอุดมศึกษาจำนวน 13 แห่งรับทราบ พร้อมจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - คณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ และเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและโอนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สกอ. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร สกอ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ยกร่างข้อกำหนดโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ลงพื้นที่ 9 เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมระดมสมองระหว่างคณะทำงานฯ และประธานเครือข่าย C-UBI ทั้ง 9 เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขอความเห็นชอบข้อกำหนดโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประธานเครือข่าย C-UBI ทั้ง 9 เครือข่าย ส่งข้อเสนอโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ขอความเห็นชอบร่าง MOU เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณปี 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ลงนาม MOU จัดสรรงบประมาณสนับสนุน งวดที่ 1 ให้กับทั้ง 9 เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ ระยะที่ 1 ทั้ง 9 เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดสรรงบประมาณสนับสนุน งวดที่ 2 ให้กับทั้ง 9 เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ ระยะที่ 2 และ 3 ทั้ง 9 เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

การจัดทำแผนการขับเคลื่นยุทธศาสตร์ชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

| กรอบยุทธศาสตร์ชาติ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รายงานผลการดำเนินการตามแผนการชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ |
| ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60 |  |
| 4. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (100 ล้านบาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 18 เดือน ของ TOR 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะฯใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคัดเลือกหลักสูตรทักษะอาชีพโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะเพื่อจัดทำ TOR ปี 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ตรวจประเมินหน่วย UBI ที่จัดตั้งใหม่ TOR ปี 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - กลั่นกรองผู้ประกอบการรอบ TOR2560 ของ9 เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะใหม่ ปี 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม TOR 2558 รอบ 24 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับเครือข่าย งวดที่1 และงวดที่ 2 TOR 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะฯ ที่จัดตั้งใหม่ TOR 2559 รอบ 180 วัน และ 360 วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมโครงการ Y.E.S. Camp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |