| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 | # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนสำนัก/หน่วยงาน # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 2 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา |  | โทรศัพท์ : 0-2232-4000 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอิ่มใจ คงจุ้ย โทรศัพท์ : 0-2232-4000 ต่อ 1000 นางสาวปิยะนุช ปรางค์มณี โทรศัพท์ : 0-2232-4000 ต่อ 2001 นางสาวลักษณา ภูศรี โทรศัพท์ : 0-2232-4000 ต่อ 2002 |  |  |
| คำอธิบาย : # การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน (รายไตรมาส) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 80. 2; ร้อยละ 85. 3; ร้อยละ 90. 4; ร้อยละ 95. 5; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 2; 5; ร้อยละ 30.30; 1.00; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - ดำเนินการกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP - ดำเนินการกระบวนการทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดในสัญญาตามระเบียบพัสดุ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดสัญญา - การดำเนินการจ้างบริการโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานฯ ได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนรายจ่ายฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งยังไม่มีแบบสัญญาที่กำหนดให้หน่วยงานราชการนำไปใช้ จึงเป็นเหตุให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเกินจากแผนที่กำหนดผลการเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 1,593,296,900.00 บาท แผนการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 (ไตรมาส 2) จำนวนเงิน 753,207,400.00 บาท ผลการเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 228,289,717.78 บาท คิดเป็นร้อยละตามแผนการเบิกจ่าย 30.30 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ และกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |