| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.3 | # ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุภาวดี คูณศรี |  | โทรศัพท์ : 02-039-5601 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุวนิตย์ ราชประดิษฐ์ นางสาวทิพอาภา กลิ่นคำหอม |  | โทรศัพท์ : 02-039-5605 โทรศัพท์ : 02-039-5604 |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีภารกิจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมอุดมศึกษา โดยต้องประสาน ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อให้สามารถจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางและระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรือจัดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อสภานิติบัญญัติ และจัดทำข้อมูลสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้รับจัดสรร ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นกฎหมายแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้สนใจทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; แจ้งสถาบันอุดมศึกษาทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. 2; รวบรวมข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre ceiling) พ.ศ. 2562 และประมวลผลข้อมูลข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น พ.ศ. 2562 เป็นภาพรวมอุดมศึกษา ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณต่อไป. 3; แจ้งสถาบันอุดมศึกษาจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรวบรวม ประมวลผลข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นภาพรวมอุดมศึกษา ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณต่อไป. 4; แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจัดทำเอกสารประกอบ การชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 5; จัดทำเอกสารสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อมูลสถิติด้านงบประมาณอุดมศึกษา และแผนภูมิข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมอุดมศึกษา เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา และเสนอผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562; 6.25; .....................; ....................; ...................... |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. แจ้งสถาบันอุดมศึกษาทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. แจ้งสถาบันอุดมศึกษาให้จัดทำข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) พ.ศ. 2562 และประมวลผลข้อมูลข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น พ.ศ. 2562 เป็นภาพรวมอุดมศึกษา ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณต่อไป 3. แจ้งสถาบันอุดมศึกษาจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรวบรวม ประมวลผลข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นภาพรวมอุดมศึกษา ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณต่อไป 4. แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของผู้จัดทำของแต่ละมหาวิทยาลัย 2. การเร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลมหาวิทยาลัย |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : 1. กำหนดการจัดทำงบประมาณในแต่ละขั้นตอนเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้กำหนดการส่งข้อมูลกระชั้นชิด ส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา 2. นโยบายรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 3. กำหนดการการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ทำให้ต้องประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาบ่อยครั้ง |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 1089 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 - หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 1760 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/13532 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 - หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/5329 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 - หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 17 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 - หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/669 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 - หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/355 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 - หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 895 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 - หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 979 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |