| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการและการเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5577 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพรหมพร พจนานนท์ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5579 |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนิสิตนักศึกษาให้มีการพัฒนาในส่วนที่เป็นร่างกายและในส่วนที่เป็นจิตใจ ให้นิสิตนักศึกษามีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดีมีจิตใจ เบิกบานแจ่มใส มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันระหว่างนิสิตนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง เป็นการแสดงศักยภาพด้านกีฬาของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยให้นานาชาติได้ประจักษ์ ซึ่งการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก มีกำหนดจัดการแข่งขันทุก ๆ 4 ปี โดยการแข่งขันที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบให้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ศึกษา/วิเคราะห์ และเตรียมข้อมูลและกรอกเอกสารต่างๆ ในการแสดงความจำนงเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 7. 2; ดำเนินการประชุมร่วมกับ กกมท. และสมาคมกีฬา เพื่อวางแผน และจัดทำกำหนดการในการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ การเดินทาง การจัดซื้อเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็น ฯลฯ. 3; ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬายิงปืนโดยประสานไปยังสมาคมกีฬาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมของนักกีฬา ก่อนการ เข้าร่วมแข่งขัน. 4; ประสาน จัดประชุมชี้แจง ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้แก่คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนการแข่งขันและในระหว่างการเข้าร่วมแข่งขัน อาทิ การเดินทาง การเข้าที่พัก การบริการทางการแพทย์ ข้อมูลกำหนดการแข่งขัน และอื่นๆ. 5; รายงานสรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการและการเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7; 6; .......................; ....................; ........................ |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน ร่วมกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยมีนักกีฬาเป้าบินได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 1 คน และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในการได้รับเหรียญรางวัลและคะแนนจากการเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นลำดับที่ 11 จากประเทศ ที่เข้าร่วม จำนวน 24 ประเทศ ....................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนเพียงพอสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : การจัดทำเอกสารเพื่อขออนุญาตนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนต้องมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยมีขั้นตอนเป็นจำนวนมาก เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมศุลกากร การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการแข่งขันยิงปืนชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... |  |  |