| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.3 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางนวรัตน์ ศิริ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5572 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปวีณา แสงสังข์ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5576 |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปิดโอกาส และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีที่เรียน และไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 2) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างอาชีพ และการ มีงานทำในพื้นที่ตามศักยภาพของตนเอง 3) เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ 4) ส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา และจิตสาธารณะในการตอบแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการตอบแทนท้องถิ่นและภูมิลำเนา การดำเนินการในระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2550 – 2554 โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพ เป็นเงินจำนวน 40,000.- บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวน 5 รุ่น การดำเนินการในระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2555 – 2558 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 250 ทุน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาจัดที่นั่งการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้น ค่าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาเป็นเงินจำนวน 40,000.-บาท ต่อปีการศึกษา จำนวนรุ่นละ 125 ทุน กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยพิจารณาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี โดยเน้นสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษา เป็นเงินจำนวน 40,000.-บาท ต่อปีการศึกษา จำนวนรุ่นละ 125 ทุน การดำเนินการในระยะที่ 3 ดำเนินการในระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2563 จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 500 ทุน สำหรับในปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินการออกเป็น 2 กลุ่ม เช่นเดียวกับระยะที่ 2 แต่เพิ่มจำนวนทุน เป็นกลุ่มละ 250 ทุน |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินโครงการ. 2; ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำประกาศ รับสมัคร. 3; รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการฯ. 4; ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรับทุนการศึกษา. 5; นิสิตนักศึกษาได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้รับทุนการศึกษาตามที่โครงการกำหนด. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ ที่ 3; 7; ...................; ..................; .................... |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาประกาศรับสมัครผู้รับทุนฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กล่มที่ 2) กำหนดหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ วิธีการ และแผนการดำเนินงานโครงการ ของผู้รับทุน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สกอ. - โอนเงินทุนค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 จำนวน 1,298 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,960,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) - ดำเนินการประกาศรับสมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์โครงการทุนฯ - จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักศึกษาทุนฯ รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก - ตรวจสอบเอกสารการสมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์โครงการทุนฯต่อไป (จำนวนผู้สมัคร 1,207 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 63 แห่ง - ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18 B อาคารอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) - ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ณ สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค - นิสิต นักศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และอยู่ในระหว่างดำเนินการโอนค่าครองชีพให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาตามที่โครงการกำหนด .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - การพิจารณาและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาฯ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - ประกาศรับสมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2 - เอกสารการสมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |  |