| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.1 | # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า นางสาวชยุดา แก้วสอาด นายยศวรรธน์ กิตติก้อง นางนวรัตน์ ศิริ นางอรพินท์ ลายพัฒน์ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5577 โทรศัพท์ : 0-2039-5562 โทรศัพท์ : 0-2039-5564 โทรศัพท์ : 0-2039-5572 โทรศัพท์ : 0-2039-5559 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพรณี ไชยลาภ โทรศัพท์ : 0-2039-5565 นางพันธุ์ทิพา ยุวทองไท โทรศัพท์ : 0-2039-5568 นางสาวปวีณา แสงสังข์ โทรศัพท์ : 0-2039-5576 นางสุภาภรณ์ ดอกแก้วดี โทรศัพท์ : 0-2039-5576 นางสุรีย์ ยูนุช โทรศัพท์ : 0-2039-5569 นางสาวปาหนัน ชื่นจิตร์ โทรศัพท์ : 0-2039-5580 นายพรหมพร พจนานนท์ โทรศัพท์ : 0-2039-5579 นางสาวมาลินี รัตนนันทพัฒน์ โทรศัพท์ : 0-2039-5573 นางสาวขวัญเรือน พุทธรัตน์ โทรศัพท์ : 0-2039-5568 นางอินทิรา วงษ์นิกร โทรศัพท์ : 0-2039-5565 นางสาวอัมพาพันธุ์ กรุณกิจ โทรศัพท์ : 0-2039-5575 นางสาวพัชรา อุดมผล โทรศัพท์ : 0-2039-5575 นายศราวุธ ไชยทองพันธ์ โทรศัพท์ : 0-2039-5580 นางสาวยุวเรศ เนตรสว่าง โทรศัพท์ : 0-2039-5570 นางสาววรนุช กระโจมแก้ว โทรศัพท์ : 0-2039-5560 |  |  |
| คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 88. 2; ร้อยละ 90. 3; ร้อยละ 92. 4; ร้อยละ 94. 5; ร้อยละ 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน; 5; …………….; ……………; …………….. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 491,410,400.00 บาท ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายสะสมของสำนักฯ ณ ไตรมาส 3 มีจำนวน 368,712,799.64 บาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ณ ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) รวมเป็นเงินจำนวน 366,676,133.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.45 ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ และ กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ |  |  |