| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.3 | ร้อยละของการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษา # ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 # -31 พฤษภาคม 2561 |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย โทรศัพท์ : 02-039-5615 |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนันทพร สุรชิต โทรศัพท์ : 02-039-5631 |  |
| คำอธิบาย : - นับหลักสูตรที่ สกอ. ต้องรับทราบภายในปีงบประมาณ 2561 และอยู่ในเงื่อนไขการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ - จำนวนการรับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ที่สถาบันอุดมศึกษาส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องดำเนินการรับทราบหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน/ 4 เดือน - นับวันการทำงานตั้งแต่วันที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาลงทะเบียนรับหนังสือนำเข้าของสถาบันอุดมศึกษา (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561) จนถึงวันที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามรับทราบ การให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรฯ หรือวันที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตร - ไม่นับรวมหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 60. 2; ร้อยละ 70. 3; ร้อยละ 80. 4; ร้อยละ 90. 5; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษา ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 -31 พฤษภาคม 2561; 5; .....................; .....................; .......................... |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ตรวจสอบรายการเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ แล้วจึงลงรับเรื่องก่อนส่งให้กลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการต่อไป 2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอีกครั้งหนึ่ง 2.1 หากไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการประสานขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก การนำเสนอหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการจัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่สามารถปฏิเสธการรับในทันทีได้ 2.2 หากครบถ้วน ให้ดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดหลักสูตรว่ามีมาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (1) หากมีมาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้นำเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาพิจารณาเพื่อนำเสนอ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรวบรวมรายชื่อหลักสูตรนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา (2) หากมีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมด แล้วจัดทำหนังสือส่งคืนหลักสูตรให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดำเนินการแก้ไข 3. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรฯ จาก รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อนำเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายสัปดาห์ 4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำหนังสือประทับตราแจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาทราบ พร้อมแนบเอกสารหลักสูตรที่ประทับตราวันที่รับทราบฯ แล้ว จำนวน 1 เล่ม 5. เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาดำเนินการรวบรวมจัดส่งหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรฯ แล้ว ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.ค.ศ. ใช้พิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนต่อไป จำนวนหลักสูตรละ 1 เล่ม/แห่ง โดยจัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. การให้คำแนะนำและมติการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : 1. สถาบันอุดมศึกษามักจะนำเสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษาพร้อมๆ กัน ด้วยหนังสือฉบับเดียวกัน หรือหนังสือที่ลงวันที่เดียวกัน ทำให้เกิดการนับวันรับเรื่องเข้าเพื่อคิดคำนวณวันในการดำเนินการหลักสูตรพร้อมๆ กันทำให้บางหลักสูตร มีระยะเวลาดำเนินการเกิน 120 วัน 2. สถาบันอุดมศึกษามักจะเสนอหลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสรุปประเด็นปัญหาที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เพื่อส่งคืนให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดำเนินการแก้ไข ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าการรับทราบฯ หลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามปกติ ซึ่งหลักสูตรที่มีลักษณะอย่างนี้มีจำนวนค่อนข้างมากและไม่นับรวมอยู่ในเงื่อนไขการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการนี้ 3. ปัจจุบันหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษานำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการรับทราบฯ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งภายในระยะเวลา 120 วันด้วยแต่การรับทราบฯ หลักสูตรดังกล่าวไม่ได้นับรวมอยู่ในเงื่อนไขการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการนี้ |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2. หนังสือการรับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3. ฐานข้อมูลระบบการติดตามหลักสูตร …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |