| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.5 | # ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และ # ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย โทรศัพท์ : 02-039-5615 นางสมสมร วงศ์รจิต โทรศัพท์ : 02-039-5616 |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธิดารัตน์ อรรถยุกติ โทรศัพท์ : 02-039-5617 นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล โทรศัพท์ : 02-039-5617 |  |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education in Thailand หรือเรียกย่อๆ ว่า TQF: HEd) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียนในแต่ละระดับคุณวุฒิ อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะอิงการจำแนกสาขาตาม ISCED (International Standard Classification of Education) ของ UNESCO และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างและตรวจรับงาน/กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 สาขา. 2; ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สาขา. 3; ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 สาขา. 4; ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 สาขา. 5; ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 สาขา. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. # ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา; 5; ....................; ..................; ........................ |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : การดำเนินการตามแนวทางเดิม 1. ที่ปรึกษาจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการจ้างและตรวจรับงานของที่ปรึกษาฯ พิจารณา 2. ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดำเนินการจ้างและตรวจรับงานของที่ปรึกษาฯ ได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาประวัติศาสตร์ หากผ่านความเห็นชอบเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา 3. ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การดำเนินการตามแนวทางใหม่ 1. สถาบันอุดมศึกษารวมกลุ่มเสนอขอจัดทำ/ทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ได้แก่ สาขาแพทยศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การบัญชี และสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี 3. สถาบันอุดมศึกษาจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เสนอสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ได้แก่ สาขาแพทยศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4. สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 5. สถาบันอุดมศึกษานำความเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์มาปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพิจารณา 6. สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หากผ่านความเห็นชอบเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาที่อาสาจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ 2. ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตในสาขานั้นๆ เห็นประโยชน์ของการจัดทำมาตรฐานสาขา เนื่องจากเป็นโอกาสดีที่จะได้พบปะหารือร่วมกันในกลุ่มคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ผู้ใช้บัณฑิต และองค์กรวิชาชีพ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานในสาขาให้ทันสมัย เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในระดับชาติ และสามารถแข่งขันกับบัณฑิตในระดับอาเซียน และประเทศอื่นๆ ได้ ช่วยเพิ่มศักยภาพการมีงานทำของบัณฑิตให้กว้างขวางขึ้น |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : 1. การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ซึ่งมีความเห็นหลากหลาย ทำให้ต้องใช้เวลามากในการประสานงานให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย เช่น องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชานั้นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ ต้องมีการขอขยายเวลาเกือบทุกสาขา 2. การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเป็นการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความร่วมมือจากคณาจารย์ในสาขา/สาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในการเป็นที่ปรึกษาดำเนินการร่วมกัน หากที่ปรึกษาส่งงานล่าช้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไม่สามารถเร่งรัดมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาให้เสร็จตามกำหนดได้ 3. กระบวนการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 ปี จึงจะแล้วเสร็จ เนื่องจากในช่วงปีแรกจะเป็นการชี้แจงกรอบแนวคิดและหลักการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ซึ่งคณาจารย์มักจะเข้าใจผิดว่าเป็นการจัดทำหลักสูตร การจัดหาคณะผู้วิจัยซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับในคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ และต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่ม ผู้ใช้บัณฑิต และองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการตกลงร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขา และให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับสากล ทั้งนี้ จะใช้เวลาสื่อสารมากในกลุ่มคณาจารย์ที่ไม่มีการรวมกันเป็นที่ประชุมสภาคณบดี และเมื่อเตรียมการได้พร้อม จึงจะดำเนินการได้ แต่ต้องเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างและตรวจรับงานของที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลำดับ การพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการแต่ละชุดอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้วิจัยนำไปปรับปรุงแก้ไข หากเป็นการแก้ไขสาระสำคัญจะทำให้เพิ่มระยะเวลาในทำวิจัยมากขึ้น ไม่สามารถแล้วเสร็จตามที่กำหนด |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. มติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างและตรวจรับงาน/กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้อง 2. มติการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |