| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้ โครงการ Generation Study Abroad (GSA) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิก GSA จำนวน 7 แห่ง) |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวลักษมณ สมานสินธุ์ โทรศัพท์ : 0-2610-5400 |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางชุลี ศรีนวล โทรศัพท์ : 0-2610-5401 |  |
| คำอธิบาย : โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad (GSA) เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทำขึ้นร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 7 แห่งที่เป็นสมาชิก GSA ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอเมริกันเข้ามาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาอเมริกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาไทย ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันได้ในประชาคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ศึกษาวิเคราะห์นโยบายโครงการ GSA ของสหรัฐอเมริกา และเข้าร่วมการประชุม Institute of International Education (IIE) Summit on Generation Study Abroad และประชุมหารือ กับผู้บริหาร IIE เพื่อวางแผนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาอเมริกัน เพื่อให้นักศึกษาอเมริกันเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น. 2; แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบเนื้อหา รายละเอียดของหลักสูตร และจัดทำเว็บไซต์และแผ่นพับโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาสหรัฐอเมริกา และสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งคัดเลือกนักศึกษาอเมริกันเข้าร่วมโครงการ. 3; ขออนุมัติจัดทำโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ และควบคุมการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการฯ รวมทั้งรายงาน การใช้จ่ายเงินให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะทำงานหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทราบ. 4; จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ และรับรองนักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ เช่น จัดการปฐมนิเทศ จัดการปัจฉิมนิเทศ อำนวยความสะดวก ให้นักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาไทยขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น. 5; จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและจัดประชุมเพื่อประเมินโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad (GSA) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดม ศึกษาไทยที่เป็นสมาชิก GSA จำนวน 7 แห่ง); 7; .....; .....; ...... |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - ศึกษา/วิเคราะห์นโยบายโครงการ GSA ของสหรัฐอเมริกาและข้อมูลการศึกษาต่างประเทศของ นักศึกษาอเมริกัน - เข้าร่วมการประชุม Institute of International Education (IIE) Summit on Generation Study Abroad และ การประชุมหารือกับผู้บริหาร IIE ประเทศไทย 3. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ - จัดทำเว็บไซต์และแผ่นพับสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา และ ไทย เช่น IIE สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) สมาคมนักวิชาชีพไทย ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา - ขออนุมัติจัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศึกษาต่างชาติ - รวบรวมข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 แห่ง ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฯ อย่างสม่ำเสมอและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการเป็นอย่างดี - มหาวิทยาลัยสยามให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำเว็บไซต์ และแผ่นพับสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ไปยัง สถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานสหรัฐอเมริกาและแคนาดา - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : 1. การจัดทำเว็บไซต์ และแผ่นพับไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขโลโก้ของเว็บไซต์หลายครั้งจาก IIE สหรัฐอเมริกา ทำให้การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไม่ตรงตามแผนงานที่ตั้งไว้ 2. เขตเวลา/โซนเวลาในการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกัน ทำให้ผู้ประสานงานของ IIE อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องใช้การประสานงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และนัดหมาย การหารือในเวลาที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย เช่น เวลา 18.00 น.ของประเทศไทยตรงกับเวลาในสหรัฐอเมริกาประมาณ 06.00 น. ซึ่งห่างกัน 12-14 ชั่วโมง |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - ข้อมูลโครงการ GSA ของสหรัฐอเมริกาเข้าถึงได้ที่https://www.iie.org/Programs/Generation Study-Abroad - ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาอเมริกันในต่างประเทศของ IIE ประจำปี พ.ศ. 2557-2558 เข้าถึงได้ที่ https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors - ข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2556 เข้าถึงได้ที่ http://inter.mua.go.th/2016/11/ นักศึกษาต่างชาติที่ศึก-2/#Woo 84oPFLIU - รายงานการเข้าร่วมการประชุม Institute of International Education (IIE) Summit on Generation Study Abroad (GSA) ประจำปี 2558-2560 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ 184/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ 337/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 6. เว็บไซต์สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สามารถเข้าถึงได้ที่ http://thaioverseastudy.com/ 7. แผ่นพับสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |