| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.1 | # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางอุษา เผื่อนด้วง โทรศัพท์ : 0-2610-5391 |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมาลัย แสงเป่า โทรศัพท์ : 0-2610-5392 |  |
| คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 88. 2; ร้อยละ 90. 3; ร้อยละ 92. 4; ร้อยละ 94. 5; ร้อยละ 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน; 5; .....; .....; ...... |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณและสรุปแผนรวมของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน 2. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 68,004,300 บาท มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 จำนวน 30,580,193.71 บาท คิดเป็น ร้อยละ 44.97 3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 37,557,566.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.23 4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส 3 จำนวน 51,931,041.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.36 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. บุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมจากหน่วยงาน คู่เจรจาในต่างประเทศ |  |
| หลักฐานอ้างอิง : เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ และ กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. |  |