| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 6 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.3 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางนวรัตน์ ศิริ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5572 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปวีณา แสงสังข์ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5576 |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อเปิดโอกาส และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีที่เรียน และไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 2.) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลน ทุนทรัพย์ และศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างอาชีพ และการมีงานทำในพื้นที่ตามศักยภาพของตนเอง 3.) เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ 4.) ส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา และจิตสาธารณะในการตอบแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการตอบแทนท้องถิ่นและภูมิลำเนา - การดำเนินการในระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2550 – 2554 โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพ เป็นเงินจำนวน 40,000.-บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวน 5 รุ่น - การดำเนินการในระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2555 – 2558 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 250 ทุน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้เข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาจัดที่นั่งการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ พร้อม ให้ทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุน ทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาเป็นเงินจำนวน 40,000.-บาทต่อปีการศึกษา จำนวนรุ่นละ 125 ทุน กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยพิจารณาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี โดยเน้นสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษา เป็นเงินจำนวน 40,000.-บาท ต่อปีการศึกษา จำนวนรุ่นละ 125 ทุน - การดำเนินการในระยะที่ 3 ดำเนินการในระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2563 จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 500 ทุน สำหรับในปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินการออกเป็น 2 กลุ่ม เช่นเดียวกับระยะที่ 2 แต่เพิ่มจำนวนทุน เป็นกลุ่มละ 250 ทุน |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินโครงการ. 2; ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ ทุนค่าเล่าเรียน แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำประกาศรับสมัคร. 3; รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการฯ. 4; ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรับทุนการศึกษา. 5; นิสิตนักศึกษาได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้รับทุนการศึกษาตามที่โครงการกำหนด. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 3; 7; -; -; -. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - |  |  |