| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 6 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้ โครงการ Generation Study Abroad (GSA) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิก GSA จำนวน 7 แห่ง) |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวลักษมณ สมานสินธุ์ โทรศัพท์ : 0-2610-5400 |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางชุลี ศรีนวล โทรศัพท์ : 0-2610-5401 |  |
| คำอธิบาย : โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad (GSA) เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทำขึ้นร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 7 แห่งที่เป็นสมาชิก GSA ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอเมริกันเข้ามาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาอเมริกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในประชาคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ศึกษาวิเคราะห์นโยบายโครงการ GSA ของสหรัฐอเมริกา และเข้าร่วมการประชุม Institute of International Education (IIE) Summit on Generation Study Abroad และประชุมหารือ กับผู้บริหาร IIE เพื่อวางแผนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาอเมริกัน เพื่อให้นักศึกษาอเมริกันเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น. 2; แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบเนื้อหา รายละเอียดของหลักสูตร และจัดทำเว็บไซต์และแผ่นพับโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาสหรัฐอเมริกา และสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งคัดเลือกนักศึกษาอเมริกันเข้าร่วมโครงการ. 3; ขออนุมัติจัดทำโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ และควบคุมการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการฯ รวมทั้งรายงาน การใช้จ่ายเงินให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะทำงานหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทราบ. 4; จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ และรับรองนักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ เช่น จัดการปฐมนิเทศ จัดการปัจฉิมนิเทศ อำนวยความสะดวก ให้นักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาไทยขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น. 5; จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและจัดประชุมเพื่อประเมินโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad (GSA) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดม ศึกษาไทยที่เป็นสมาชิก GSA จำนวน 7 แห่ง); 7; -; -; -. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - |  |