| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.2 | # ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสิริมาศ จันทวโร |  | โทรศัพท์ : 02-610-5301 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอุษา บุญมีประเสริฐ นางสาวจินดาอร เจิ้นสว่าง |  | โทรศัพท์ : 02-610-5329 โทรศัพท์ : 02-610-5326 |
| คำอธิบาย : สำเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” (เป้าหมาย 88 ทุน) จัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาผู้รับทุนใหม่/ผูกพัน ศึกษา ณ ต่างประเทศ ไปยังสำนักงาน ก.พ. และจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาผู้รับทุนใหม่/ผูกพัน ศึกษาในประเทศ ไปยัง สถาบันต้นสังกัด และสถาบันฝ่ายผลิต รวมทั้งสิ้นจำนวน 88 ทุน |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่ กำหนดได้ร้อยละ 60. 2; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่ กำหนดได้ร้อยละ 70. 3; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่ กำหนดได้ร้อยละ 80. 4; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่ กำหนดได้ร้อยละ 90. 5; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่ กำหนดได้ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้; 6; ร้อยละ 17; 1.00; 0.0600. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. โอนงบประมาณทุนผูกพันไปยัง สำนักงาน ก.พ. เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับทุนต่างประเทศที่ยังมีสิทธิได้รับเงินทุน จำนวน 15 ราย 2. อนุมัติแผนวิจัยสำหรับผู้รับทุนศึกษาใรประเทศ หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ และโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย ณ ต่างประเทศ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุน จำนวน 2 ราย 3. ขออนุมัติโอนงบประมาณทุนผูกพันไปยังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับทุนศึกษาในประเทศ ที่ยังมีสิทธิได้รับเงินทุน จำนวน 41 ราย (ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโอนงบประมาณในเดือนเมษายน 2561) 4. การจัดสรรทุนใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 20 ทุน - ได้ดำเนินการประกาศการสมัครขอรับทุนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนไปยังสถาบันอุดมศึกษาเป้าหมาย 6 แห่ง - กำหนดให้จัดส่งใบสมัครผ่านสถาบันต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในเดือนมีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาต่อไป |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - |  |  |