| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.5 | # ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ปี 2561 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวปิยาณี วิริยานนท์ |  | โทรศัพท์ : 02-039-5607 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเจษฏา วณิชชากร |  | โทรศัพท์ : 02-039-5608 |
| คำอธิบาย : พิจารณาจากความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ปี 2561 โดยผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ ความยาว 20 นาที ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ที่เนื้อหาของรายการมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สู่สาธารณชนในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนดำเนินการตามระเบียบพัสดุ - จัดทำข้อกำหนดในการจัดจ้างตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี 2561 - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและประสานงานในการจัดจ้างเพื่อดำเนินการ E-bidding ได้ผู้รับจ้าง - ประชุมเตรียมการกับผู้รับจ้าง (Briefing) กำหนดขอบเขตการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการผลิต - กำหนดแผนการออกอากาศตามข้อเสนอของผู้รับจ้างภายใต้ข้อกำหนดในการจัดจ้าง. 2; รับนโยบายและเตรียมการผลิตรายการในภาพรวม - เข้ารับนโยบายในการผลิตรายการโทรทัศน์จากท่านเลขาธิการ ฯ - ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. - รวบรวม-สังเคราะห์-คัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ 2561 ของสำนัก/หน่วยงานต่างๆ ที่มีผลผลิต หรือผลการดำเนินงานสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสนับสนุนนโยบายของ สกอ. และ รมว.ศธ. - วางแผน เตรียมการ ดำเนินการในกระบวนการภายใน สกอ. เพื่อให้ได้สาระ 12 หัวข้อ/ประเด็น นำมาเป็นเรื่องที่จะผลิตรายการและออกอากาศในรายการโทรทัศน์ 12 ตอน/ครั้ง - แสวงหาข้อมูล/จัดทำแนวทางการสนทนาและคำถามในรายการ/ กำหนดตัวบุคคลหรือผู้บริหาร ที่จะร่วมรายการ/จัดหาสถานที่/นัดหมายถ่ายทำ ให้กระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามตารางงาน - ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรายการและสถานีโทรทัศน์เพื่อการเตรียมการผลิตและออกอากาศ. 3; ดำเนินการผลิตรายการเผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 1 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างของการส่งงานงวดที่ 1 (ตอนที่ 1-4) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานี เพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน. 4; ดำเนินการผลิตรายการเผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 2 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างของการส่งงานงวดที่ 2 (ตอนที่ 5-8) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานี เพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน. 5; ดำเนินการผลิตรายการ เผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 3 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง-การส่งงานงวดที่ 3 (ตอนที่ 9-12) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานี เพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน - ขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่ออื่นๆ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ปี 2561; 4; ระดับ 2; 2.00; 0.0800. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ได้ล่าช้ากว่ากำหนดในตัวชี้วัด เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. ที่ประกาศใช้ใหม่ มีขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องศึกษาร่วมกันระหว่าง จนท. พัสดุกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งกระบวนการตั้งเรื่องเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2560 และได้ผู้รับจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2561 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ประจำปีงบประมาณ 2561 |  |  |