| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.4 | # โครงการการสนับสนุนความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางนงค์นุช ชุนบัณฑิต โทรศัพท์ : 0-2610-5936 |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชลธิชา ประทุมทอง โทรศัพท์ : 0-2610-5406 |  |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทยดำเนินโครงการ การสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยและสหราชอาณาจักรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรร่วมในสาขาวิชาที่สามารถพัฒนาและเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการ. 2; นำคณะผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกในรอบแรกไปเข้าร่วมการประชุม UK-Thailand TNE Forum ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร. 3; คัดเลือกข้อเสนอโครงการในรอบที่สอง เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากบริติช เคานซิล. 4; จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมให้มีความยั่งยืน. 5; มีร่างหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-อังกฤษ อย่างน้อย 10 หลักสูตร. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. โครงการการสนับสนุนความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม; 6; ระดับ 4; 4.00; 0.2400. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - เวียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการ - คณะผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกในรอบแรกไปเข้าร่วมการประชุม UK-Thailand TNE Forum ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร - คัดเลือกข้อเสนอโครงการในรอบที่สอง เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากบริติช เคานซิล - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมให้มีความยั่งยืน 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Quality Assurance and Industrial Engagement” ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “TNE Programme Sustainability ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ในการดำเนินโครงการมีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 19 แห่ง ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับการคัดเลือกในรอบแรก มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 17 แห่ง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม UK-Thailand TNE Forum และจัดทำข้อเสนอโครงการการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาสหราชอาณาจักร และในการคัดเลือกข้อเสนอโครงการรอบที่สอง มีสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 12 แห่ง ได้รับการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริติช เคานซิลเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วม |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : ข้อเสนอโครงการบางโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education) ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วมในสาขาวิชาที่สามารถพัฒนาและเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย ประเทศไทย 4.0 |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - หนังสือถึงสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการและส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารแนบ - รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและเอกสารโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก - รายงานการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม UK-Thailand TNE Forum - ข่าวประชาสัมพันธ์การเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม UK-Thailand TNE Forum - รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองรายงานผลการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Quality Assurance and Industrial Engagement” |  |