| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 | # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนสำนัก/หน่วยงาน # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 2 |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางอุษา เผื่อนด้วง โทรศัพท์ : 0-2610-5391 |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางมาลัย แสงเป่า โทรศัพท์ : 0-2610-5392 |  |
| คำอธิบาย : # การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน (รายไตรมาส) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 80. 2; ร้อยละ 85. 3; ร้อยละ 90. 4; ร้อยละ 95. 5; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 2; 5; ร้อยละ 65.33; 1.00; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 68,004,300 บาท มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 37,557,566.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.33 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดแล้ว ค่าคะแนนที่ได้อยู่ในระดับ 1.00 |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. บุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานคู่เจรจาในต่างประเทศ |  |
| หลักฐานอ้างอิง : เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ และ กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |