ตัวชี้วัดที่ 1 	ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสำนัก/หน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนัก/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.3	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 	  	ระยะที่ 3

หน่วยวัด :         ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : 	ร้อยละ 7

คำอธิบาย :

-อธิบายความหมายของตัวชี้วัดโดยย่อ

# เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นลำดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินโครงการ |
| 2 | ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ทุน ค่าเล่าเรียนแก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำประกาศรับสมัคร |
| 3 | รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการฯ |
| 4 | ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรับทุนการศึกษา |
| 5 | นิสิตนักศึกษาได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้รับทุนการศึกษาตามที่โครงการกำหนด |

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2558 | 2559 | 2560 |
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 | ระดับความสำเร็จ | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 |

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

| 1. | .......................................................... |
| --- | --- |
| 2. | .......................................................... |

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :	..........................................................   เบอร์ติดต่อ :  ..........................................................

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 		..........................................................   เบอร์ติดต่อ :	 ...........................................................