ตัวชี้วัดที่	 1 	ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสำนัก/หน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนัก/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.5 	ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ปี 2561

หน่วยวัด : 	ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : 	ร้อยละ 4

คำอธิบาย :

- อธิบายความหมายของตัวชี้วัด โดยย่อ -

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- |
| 1 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนดำเนินการตามระเบียบพัสดุ - จัดทำข้อกำหนดในการจัดจ้างตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี 2561 - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและประสานงานในการจัดจ้างเพื่อดำเนินการ E-bidding ได้ผู้รับจ้าง - ประชุมเตรียมการกับผู้รับจ้าง (Briefing) กำหนดขอบเขตการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการผลิต - กำหนดแผนการออกอากาศตามข้อเสนอของผู้รับจ้างภายใต้ข้อกำหนดในการจัดจ้าง |
| 2 | รับนโยบายและเตรียมการผลิตรายการในภาพรวม - เข้ารับนโยบายในการผลิตรายการโทรทัศน์จากท่านเลขาธิการ ฯ - ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. - รวบรวม-สังเคราะห์-คัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ 2561 ของสำนัก/หน่วยงานต่างๆ ที่มีผลผลิต หรือผลการดำเนินงานสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสนับสนุนนโยบายของ สกอ. และ รมว.ศธ. - วางแผน เตรียมการ ดำเนินการในกระบวนการภายใน สกอ. เพื่อให้ได้สาระ 12 หัวข้อ/ประเด็น นำมาเป็นเรื่องที่จะผลิตรายการและออกอากาศในรายการโทรทัศน์ 12 ตอน/ครั้ง - แสวงหาข้อมูล/จัดทำแนวทางการสนทนาและคำถามในรายการ/ กำหนดตัวบุคคลหรือผู้บริหาร ที่จะร่วมรายการ/จัดหาสถานที่/นัดหมายถ่ายทำ ให้กระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามตารางงาน - ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรายการและสถานีโทรทัศน์เพื่อการเตรียมการผลิตและออกอากาศ |
| 3 | ดำเนินการผลิตรายการเผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 1 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างของการส่งงานงวดที่ 1 (ตอนที่ 1-4) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานี เพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน |
| 4 | ดำเนินการผลิตรายการเผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 2 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างของการส่งงานงวดที่ 2 (ตอนที่ 5-8) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานี เพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน |
| 5 | ดำเนินการผลิตรายการ เผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 3 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง-การส่งงานงวดที่ 3 (ตอนที่ 9-12) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานี เพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน - ขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่ออื่นๆ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ |

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2558 | 2559 | 2560 |
| ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ปี 2561 | ระดับความสำเร็จ | - | - | - |

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

| 1. | ............................................................................ |
| --- | --- |
| 2. | ............................................................................ |

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :	........................................................	เบอร์ติดต่อ : ...............................................

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 		........................................................	เบอร์ติดต่อ : ...............................................