ตัวชี้วัดที่ 1 	ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสำนัก/หน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนัก/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.1	ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 		(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 		พ.ศ. 2561

หน่วยวัด : 	ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : 	ร้อยละ 15

คำอธิบาย :

................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

# เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นลำดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- |
| 1 | จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการฯ |
| 2 | ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| 3 | แจ้งให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจยื่นข้อเสนอการจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และรายงานผลการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติจ้าง เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านสำนักอำนวยการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 |
| 4 | ตรวจรับงวดงานของที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน หลังจากที่ปรึกษาส่งงวดงาน |
| 5 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งรายงานผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 ตุลาคม 2561 |

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2558 | 2559 | 2560 |
| ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับความสำเร็จ |  |  |  |

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

| 1. | .......................................................... |
| --- | --- |
| 2. | .......................................................... |

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :			เบอร์ติดต่อ :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 				เบอร์ติดต่อ :