รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ สถาบันอุดมศึกษา (Re-Positioning)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

คำอธิบาย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายขับเคลื่อนกรอบแนวคิดเพื่อปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นรูปธรรมในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา การปรับระบบธรรมาภิบาล การปรับระบบการเงินและงบประมาณ การปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 2. การปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (Re-Positioning) เป็นการดำเนินการต่อยอดจากการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่โดยดำเนินการศึกษา และออกแบบการปรับภารกิจ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (Re-Positioning) ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Re-Positioning) และกรอบแผนปฏิบัติงาน 1-3 ปี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการปรับบทบาทตามศักยภาพที่เหมาะสมของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต

ค่าเป้าหมาย เป้าหมายการประเมิน รอบที่ 2; ผลการดำเนินงาน; ผลการประเมิน. 1. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 2. สถาบันอุดมศึกษามีจุดยืนตามกลุ่มยุทธศาสตร์ สำหรับพัฒนาตนเอง ร้อยละ 90; ........................................................; ………………………………..

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (Re-Positioning) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบการปรับภารกิจ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย จัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบแผนปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการปรับบทบาทตามศักยภาพที่เหมาะสมของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และต่อมา กกอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 2 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profiles & Strategic Attributes) มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile & Strategic Attributes) 2) คณะอนุกรรมการจัดทำระบบงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไปในทิศทางที่ยุทธศาสตร์กำหนด (Value based financing & PA) มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ด้วยการปรับระบบการเงินและงบประมาณโดยการจัดสรรเงิน ตามมูลค่า (Value-based Financing) 2. คณะอนุกรรมการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profiles & Strategic Attributes) และคณะอนุกรรมการจัดทำระบบงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของสถาบันอุดมศึกษาไปในทิศทางที่ยุทธศาสตร์กำหนด (Value based financing & PA) ได้นำเสนอความคืบหน้า การดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (Re-Positioning) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) หลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Attributes) และตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินงาน (Performance) และตัวชี้วัดด้านศักยภาพ (Potential) 2) ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (Unit Cost) ในสถาบันอุดมศึกษานำร่อง 10 แห่ง เพื่อใช้เป็นตัวแบบประกอบการจัดทำระบบการเงินและงบประมาณในรูปแบบ Value based financing ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความสำคัญต่อนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นรูปธรรม เป็นแนวทางในการปฏิรูปการอุดมศึกษา รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา มีความจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ตามศักยภาพความพร้อมของสถาบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา

อุปสรรคต่อการทำงาน : การขับเคลื่อน Re-Positioning เป็นการปรับบริบทของอุดมศึกษาใหม่ เพื่อให้ตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษามีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในมิติของประสิทธิภาพและศักยภาพ เป็นอุปสรรคในการกำหนดตัวชี้วัดหลักเพื่อพิจารณาจัดทำกลุ่มสถาบันอุดม เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Proflies) รวมทั้งการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้การจัดทำระบบงบประมาณในลักษณะ Value based financing จำเป็นต้องใช้เวลา ในการศึกษาและวิเคราะห์

หลักฐานอ้างอิง * : 1. คำสั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 5/2560 และ ที่ 10/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (Re-Positioning) 2. คำสั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 8/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profiles & Strategic Attributes) 3. คำสั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 9/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาไปในทิศทางที่ยุทธศาสตร์กำหนด (Value based financing & PA) 4. ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (Re-Positioning) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

* หมายเหตุ ขอให้ส่งหลักฐานตัวชี้วัดมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้ด้วย