## ฟอร์มการจัดทำแผน
การจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ | เรื่องที่ดำเนินการ | ประเภท | ระยะเวลาในการดำเนินการ | [11 empty] | ผลผลิต
|  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
เรื่องที่ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)
1 | การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน) (สนพ. : เจ้าภาพ) | 5 | [12 empty] | การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ ๑๐
2 | การลดกระดาษ | 5 | [12 empty] | ปริมาณการใช้กระดาษลดลง หรือ งบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง (เทียบปีงบประมาณ ๖๐)
3 | การประหยัดงบประมาณ | 5 | [12 empty] | งบประมาณลดลงร้อยละ
4 | การใช้ระบบสารสนเทศ | 4
| - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาในสถาบันอุดมศึกษา | [13 empty] | ได้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาในสถาบันอุดมศึกษา
5 | การปราบปรามการทุจริต | 3
| - ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและการกล่าวโทษ | [13 empty] | มีระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง สกอ.สามารถสืบค้นติดตามกระบวนการทำงานหนังสือที่เข้ามายัง สกอ. ได้ และสามารถรายงานสรุปผลโดยจำแนกประเภทเรื่องร้องเรียนเสนอข้อมูลติดต่อผู้บริหารได้
6 | การบูรณาการผลงาน | 2
| - โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) | [13 empty] | การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรม
เรื่องที่ดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)
7 | การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | 1
| - การเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา | [13 empty] | เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ http://www.bme.mua.go.th
8 | การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น | 2
| - แลกเปลี่ยนข้อมูลคุณวุฒิด้านการศึกษาร่วมกับคุรุสภา | [13 empty] | ข้อมูลคุณวุฒิด้านการศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9 | การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต | 3
| - จัดทำสายด่วนแจ้งข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา | [13 empty] | ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
10 | การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ | 4
| - การจัดทำระบบการพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศ | [13 empty] | ระบบการพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
11 | - ระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณและนโยบาย/ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาที่ให้หน่วยงานภายใน สกอ. | [13 empty] | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส
12 | การประหยัดทรัพยากร | 5
| - การส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ | [13 empty] | ลดขั้นตอนการทำงานในการสำเนาเอกสารผู้เกี่ยวข้องและลดกระดาษ
รวมผลผลิตในแต่ละเดือน
| ประเภท | 1 | การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
|  | 2 | การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น
|  | 3 | การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต
|  | 4 | การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ
|  | 5 | การประหยัดทรัพยากร

## ตัวอย่างแผน12เดือน
ตัวอย่าง การจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ | เรื่องที่ดำเนินการ | ประเภท | ระยะเวลาในการดำเนินการ | [11 empty] | ผลผลิต
|  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
เรื่องที่ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)
1 | การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน) (สนพ. : เจ้าภาพ) | 5 | [12 empty] | การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ ๑๐
2 | การลดกระดาษ | 5 | [12 empty] | ปริมาณการใช้กระดาษลดลง หรือ งบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง (เทียบปีงบประมาณ ๖๐)
3 | การประหยัดงบประมาณ | 5 | [12 empty] | งบประมาณลดลงร้อยละ ๑๐
4 | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลง | 3 | [12 empty] | ข้อร้องเรียนลดลง (เทียบปีงบประมาณ ๖๐)
5 | ปรับปรุงระบบ e-SAR โดยเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการออกรายงานสำหรับการรายงานผลการประเมินตนเองของส่วนราชการ | 4 | [12 empty] | ฟังก์ชั่นการออกรายงานฯ ของส่วนราชการ
6 | การทำงานร่วมกันระหว่าง ก.พ. และ ก.พ.ร. ในการพิจารณาปรับโครงสร้างและอัตรากำลังของกระทรวงอุตสาหกรรม/ BOI | 2 | [12 empty] | โครงสร้างและอัตรากำลัง ๔.๐ ของกระทรวงอุตสาหกรรม/ BOI
เรื่องที่ดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)
7 | มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสำคัญ | 3 | [12 empty] | เปิดเผยชุดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ (โครงการที่มีงบประมาณสูง)
8 | การจัดทำระบบประเมินตนเองออนไลน์ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐: PMQA ๔.๐ Online Assessment | 1 | [12 empty] | ระบบประเมินตนเอง
9 | การเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ นปร. รุ่นที่ ๑๒ | 1 | [12 empty] | ATM/ Net Banking
10 | การประชุมด้วย ระบบ Live Meeting | 4 | [12 empty] | ใช้ระบบ Microsoft Office Live Meeting ในการประชุมภายในองค์กร
11 | จัดทำช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของบุคลากรสำนักงาน แบบออนไลน์ หรือ Application | 3 | [12 empty] | มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริต และติดตามผลการแก้ไขปัญหา
12 | จัดตั้ง Design thinking and Service design Center | 1 | [12 empty] | ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการปฏิรูป (ออกแบบความคิดใหม่ และรูปแบบหรือกระบวนการให้บริการใหม่)
รวมผลผลิตในแต่ละเดือน |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7
| ประเภท | 1 | การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
|  | 2 | การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น
|  | 3 | การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต
|  | 4 | การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ
|  | 5 | การประหยัดทรัพยากร

## ฟอร์มรายงานรายเดือน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประจำเดือนกันยายน 2561)
ลำดับที่ | เรื่องที่ดำเนินการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน
เรื่องที่ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)
1 | การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน) (สนพ. : เจ้าภาพ) | การลดพลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ ๑๐ | รายงานผลการลดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th
2 | การลดกระดาษ | งบประมาณที่จัดซื้อกระดาษลดลง รอบ ๖ เดือน: ร้อยละ ๕ รอบ ๑๒ เดือน: ร้อยละ ๑๐ (สะสม) | ผลการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ คิดเป็น ๒๓.๑๓% สูตรคำนวณ งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (สะสม) (ต.ค.60-ก.ย.61)x ๑๐๐งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) | (๑)งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒,๓๖๙,๐๐๐ บาท (๒)งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน 2561) ๒,๓๖๙,๐๐๐ บาท (๓)งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ใช้จริง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน 2561) ๑,๘๒๑,๑๔๐ บาท (๔)งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน 2561) ๕๔๗,๘๖๐ บาท (๕)งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (สะสม) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน 2561) ๕๔๗,๘๖๐ บาท
3 | การประหยัดงบประมาณ | งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ รอบ ๖ เดือน: ร้อยละ ๒ รอบ ๑๒ เดือน: ร้อยละ ๕ (สะสม) | ผลการประหยัดงบประมาณคิดเป็น 13.58 % สูตรคำนวณ งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค.60 - มี.ค. 61 x ๑๐๐ งบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) | (๑) งบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้* (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 10,544,000 บาท - งบลงทุน ครุภัณฑ์ จำนวน 10,544,000 บาท (๒) งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (เดือนมกราคม 2561) 1,431,666 บาท - งบลงทุน ครุภัณฑ์ จำนวน 10,544,000 บาท (๓) งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค. 60 - ก.ย. 60) 1,431,666 บาท (ให้ระบุข้อมูลโครงการ/กิจกรรม/ประเภทรายจ่าย และจำนวนงบประมาณแต่ละรายการที่ประหยัดได้ โดยนับสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม)
|  | งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ รอบ 12 เดือน ร้อยละ 5 | ผลการประหยัดงบประมาณ คิดเป็น 33.55 สูตรการคำนวณ งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค.60 - ก.ย. 61 x ๑๐๐ งบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) | (๑) งบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้* (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 10,544,000 บาท - งบเงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10,550,000 บาท (๒) งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (เดือนสิงหาคม 2561) 7,010,583.44 บาท - งบเงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10,550,000 บาท (๓) งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค. 60 - ก.ย. 60) 3,539,416.56 บาท (ให้ระบุข้อมูลโครงการ/กิจกรรม/ประเภทรายจ่าย และจำนวนงบประมาณแต่ละรายการที่ประหยัดได้ โดยนับสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม)
4 | การใช้ระบบสารสนเทศ - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาในสถาบันอุดมศึกษา | ได้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาในสถาบันอุดมศึกษา | 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิชา ISCED สำหรับบุคลากรสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 2. จัดการประชุมชี้แจงระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิชา ISCED สำหับผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 | 1. มีการติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถใช้งานได้ ระบบรองรับกระบวนการนำเข้าข้อมูล และหน้าจอรายงานผลการวิเคราะห์บนระบบ Server ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว เพื่อสำนัก หน่วยงานต่างของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวต่อไป 2. ดำเนินการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิชา ISCED สำหรับบุคลากรสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 3. ดำเนินการเตรียมการจัดประชุมชี้แจงระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิชา ISCED สำหรับผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันพฤสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
5 | การปราบปรามการทุจริต - ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและการกล่าวโทษ | มีระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง สกอ. สามารถสืบค้นติดตามกระบวนการทำหนังสือที่เข้ามายังสกอ. ได้และสามารถรายงานสรุปผล โดยจำแนกประเภทเรื่องร้องเรียนเสนอข้อมูลติดต่อผู้บริหารได้ | ดำเนินการปรับปรุงระบบสารรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนการบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนและกล่าวโทษ ที่เป็นหนังสือมาที่ สกอ. เรียบร้อยแล้ว และสำนักอำนวยการโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาจะจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบแก่บุคลากร สกอ. ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ปะเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 | บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสารรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนเรื่องร้องเรียนและกล่าวโทษเรียบร้อยแล้ว
6 | การบูรณาการผลงาน - โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) | การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรม | 1. จัดทำแผนการติดตาม และดำเนินการติดตามผลการดำเนินการโครงการ Talent Mobility สำหรับโครงการที่ได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 2. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 1. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการโครงการ Talent Mobility สำหรับโครงการที่ไดรับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 และรายงานผลต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ รวมจำนวน 17 โครงการ 2. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 แห่ง และผลความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 แห่ง 3. นำเสนอแผนการการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ
เรื่องที่ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)
7 | การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน - การเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา | เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.bme.mua.go.th
8 | การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น - แลกเปลี่ยนข้อมูลคุณวุฒิด้านการศึกษาร่วมกับคุรุสภา | ข้อมูลคุณวุฒิด้านการศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ตรวจสอบข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิด้านการศึกษาจากคุรุสภา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมาประกอบในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 1. ตรวจสอบข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิด้านการศึกษาจากคุรุสภา ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลตรวจประเด็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.bme.mua.go.th 3. นำข้อมูลตามข้อ 1 มาประกอบในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
9 | การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต - จัดทำสายด่วนแจ้งข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา | ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา | 1. กำหนดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลหรือรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-6105376 และ 02-6105293 2. ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทองสุข จำนวน 2 เรื่องทั้งนี้ ได้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว | 1. รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคำถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 2. ตอบข้อคำถาม หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นพร้อมเสนอช่องทางในการดำเนินการร้องเรียนดังกล่าว 3. รายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
10 | การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ - การจัดทำระบบการพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (Curricullum online: CHECO) ได้สะดวกรวดเร็ว | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วขึ้น | 1. สถาบันอุดมศึกษานำเข้าข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน ผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องฯ 2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2.1 หากข้อมูลมีความสอดคล้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 2.2 หากข้อมูลยังไม่สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จะส่งคืนให้สถาบันอุดมศึกษาปรับแก้ไข และนำเข้ามูลที่ถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงเผยแพร่ต่อสาธารณชน
11 | –ระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณและนโยบาย/ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส | 1.ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงานของทุกสำนัก/หน่วยงานภายใน สกอ ของเดือนกรกฎาคม 2561 2. ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 3 3. ใช้แจ้งข่าวสาร และรับ-ส่งข้อมูลด้านงบประมาณ และนโยบายอุดมศึกษาในเรื่องที่มีความเร่งด่วน ระหว่างหน่วยงานภายใน สกอ. และสถาบันุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 4. รายงานการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลฯ ที่ได้ดำเนินการจัดจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดำเนินการ | 1. นำข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกรายการ/โครงการของ สกอ.เข้าระบบฐานข้อมูลฯ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2. ติดตามและตรวจสอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกสำนัก/หน่วยงานใน สกอ. 3. ติดตามและตรวจสอบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา 4. ติดตามความก้าวหน้าในการวิเคราะห์และการออกแบบระบบที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 5. ประชุมหารือเพื่อตรวจรับงาน โครงการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลฯ งวดงานที่ 2 6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่เอกสารสำคัญผ่านระบบฐานข้อมูลฯ
12 | การประหยัดทรัพยากร - การส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ลดขั้นตอนการทำงานในการสำเนาเอกสารผู้เกี่ยวข้อง และลดกระดาษ | ลดการทำสำเนาและลดการใช้กระดาษในการส่งรายงานให้หน่วยรับตรวจ ได้จำนวน 12 รายงาน จากรายงานที่ตรวจทั้งหมด 12 รายงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560- เดือนสิงหาคม 2561 | ขั้นตอนการออกร่างรายงานส่งหน่วยรับตรวจแต่ละเรื่อง 1. เสนอร่างรายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณา โดยสงร่างรายงานทางระบบ intranet กลุ่มตรวจสอบภายใน ลดการพิมพ์และการใช้กระดาษกรณีที่มีการปรับแก้ไข 2. ปรับแก้ร่างรายงานจนกระทั่งผู้อำนวยการกลุ่มฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว พิมพ์ร่างรายงานไว้ในหลักฐาน 1 ชุด ป้องกันกรณีคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือ file สูญหาย 3. ส่งร่างรายงานพร้อมหนังสือนำให้หน่วยรับตรวจ โดยส่งสแกนร่างรายงานแนบในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอนการสำเนา ลดการใช้กระดาษ 1 ชุด 4. นำส่งร่างรายงาน เฉพาะหนังสือนำส่ง 1 ฉบับ โดยร่างรายงานเปิดอ่านจากไฟล์แนบที่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ : ๑.งบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) หมายถึง งบประมาณประเภทงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งส่วนอื่นๆที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถนำมาประหยัดได้
๒.ส่วนราชการจะต้องรายงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นรายเดือนโดยผ่านระบบ e-SAR ทุกเดือน

## ตัวอย่างรายงาน มค 61
ตัวอย่าง การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (๑๒ เดือน)
ลำดับที่ | เรื่องที่ดำเนินการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน
เรื่องที่ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)
1 | การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน) (สนพ. : เจ้าภาพ) | การลดพลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจาก ค่ามาตรฐาน ร้อยละ ๑๐ | รายงานผลการลดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th
2 | การลดกระดาษ | ปริมาณการใช้กระดาษลดลงหรืองบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง (เทียบปีงบประมาณ (๖๐) (ทุกสิ้นไตรมาส) | รณรงค์ให้ใช้กระดาษ reuse
3 | การประหยัดงบประมาณ | งบประมาณลดลงร้อยละ ๑๐ (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | ดำเนินการชี้แจงแนวทางแก่ส่วนราชการผ่าน Social Media | นำ Social Media มาใช้งานแทนการจัดประชุมภายนอก ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
4 | ปรับปรุงระบบ e-SAR โดยเพื่มเติมฟังก์ชั่นการออกรายงานสำหรับการรายงานผลการประเมินตนเองของส่วนราชการ | ฟังก์ชั่นการออกรายงานฯ ของส่วนราชการ (มี.ค) | วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ | ทำการสำรวจผู้ใช้งานระบบเพื่อรวบรวมความต้องการ (requirements) โดยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
5
6
เรื่องที่ดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ : ส่วนราชการจะต้องรายงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นรายเดือนโดยผ่านระบบ e-SAR ทุกเดือน