สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักกอำนวยการ สป.อว. (สกอ.เดิม)

| ประเด็น(1) | วิธีดำเนินการ (How to)(2) | เป้าหมายหรือผลลัพธ์(3) | ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ปรับกระบวนการขั้นตอนการทำงานภายในส่วนราชการและ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและบริการเพิ่มมากขึ้น |  |  |  |
| 1.3 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา | - ประชุมร่วมกับสำนัก/หน่วยงานเพื่อร่วมกันพิจารณารายการข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา | -สกอ.มีชุดรายการข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา | - ชุดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา |
|  | - ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีความต้องการและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา |  | - ชุดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา |
|  | - ประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณารายการข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา | - ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาเพียงหน่วยงานเดียว และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | - ชุดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา และแนวทางการจัดส่งข้อมูลกลางอุดมศึกษา |
|  | - พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | - ร่างข้อกำหนดการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | - ร่างข้อกำหนดการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

- จัดประชุมร่วมกับสำนัก/หน่วยงานใน สปอ.อว. ในการพิจารณารายการข้อมูลที่สำนัก/หน่วยงานมีความจำเป็นใช้งานและขอจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจำ

- พิจารณารายการข้อมูลที่ซ้ำซ้อนภายในหน่วยงานเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา และให้หน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการขอข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา

- จัดประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณารายการข้อมูลที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดเก็บจากสถาบัน ชี้แจงทำความเข้าใจในรายการข้อมูลแต่ละรายการเพื่อให้มีความเข้าใจและจัดส่งข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

- วางแผนในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้โดยไม่เป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดส่งข้อมูล ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำร่างข้อกำหนดฯ เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้

1. ประโยชน์ที่จะได้รับของสำนักงานคะกรรมการการอุดมศึกษา

1.1.1  สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างทันการณ์ เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการติดตามผลดำเนินงานด้านการศึกษาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.2  สำนัก/หน่วยงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถนำข้อมูลจากระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ปฏิบัติงานต่อได้ทันที โดยไม่ต้องไปขอโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

1.1.3  มีการกำหนดมาตรฐานที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

2. ประโยชน์ที่จะได้รับของสถาบันอุดมศึกษา

2.1.1 ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลโดยดำเนินการผ่านระบบแทนการใช้บุคลากรจัดส่งข้อมูล

2.1.2 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถเข้าถึงรายงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์จากสารสนเทศของสถาบันตนเองและสถาบันอื่นๆ (เฉพาะสารสนเทศที่สามารถเปิดเผยได้) เช่น สารสนเทศที่เกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ และเชิงพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความหนาแน่นของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถดึงข้อมูลที่ได้มีการส่งผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลไปแล้ว และข้อมูล Master Data ที่เป็น Common Dataset ออกมาเพื่อไปดำเนินการในภารกิจด้านอื่นของสถาบันฯได้

2.1.4 เป็นการลดภาระของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดส่งข้อมูลจากเดิมที่ สำนักภายใน สกอ. มีการขอข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันจากสถาบันอุดมศึกษาทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งข้อมูลหลายครั้ง เป็นการส่งข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และจากนั้นระบบสารสนเทศต่างๆของ สกอ. จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

3. ประโยชน์ที่จะได้รับของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ

3.1.1  มีระบบบูรณาการข้อมูล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

3.1.2 ข้อมูลที่รวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และนอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะสามารถชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ และจะถูกนำมาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบรายงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแสดงขีดความสามารถในแต่ละมิติของอุดมศึกษาไทย และเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือระดับสูงเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการอุดมศึกษา การดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา และการกำหนดนโยบายสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆที่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชุดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา

ชุดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา หมายถึง ชุดรายการข้อมูลกลางอุดมศึกษาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของสำนัก/หน่วยงาน ใช้งานร่วมกัน

- เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน วางนโยบายด้านอุดมศึกษาของสำนัก/หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

- เพื่อใช้สำหรับให้บริการสารสนเทศกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการบริหารงาน

- ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจข้อมูลด้านอุดมศึกษา

วิธีการ

- สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลของสำนัก/หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- เข้าร่วมประชุมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดรายการมาตรฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

- ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนัก/หน่วยงาน เพื่อทบทวนรายการข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการใช้งาน ร่วมกันวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ทุกหน่วยงานใช้งานร่วมกันภายใน สกอ.  ร่วมกันกำหนดชุดข้อมูลหลักที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาสำหรับใช้งานร่วมกัน

- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง ของ สกอ. เพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดภาระในการจัดทำข้อมูลแก่สถาบันอุดมศึกษา

- สรุปชุดรายการข้อมูลที่จะจัดเก็บจากสถาบันอุดมศึกษา

2. ชุดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา และแนวทางการจัดส่งข้อมูลกลางอุดมศึกษา

ชุดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา  หมายถึง รายการข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งให้ สกอ. ตามรูปแบบ และระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา จัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลในระดับอุดมศึกษา  และนำมาประมวลผลออกรายงานสถิติและสารสนเทศอุดมศึกษา สำหรับให้บริการหน่วยงาน ใน สกอ.  สถาบันอุดมศึกษา บุคคลภายนอก ประชาชนทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์  โดยดำเนินการดังนี้

วิธีการ

- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับชุดรายการข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งรายงาน  รวมถึงชี้แจงแนวทางการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

- จัดส่งหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา พร้อมแนวทางการจัดส่งข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดได้รับทราบ  กำหนดการและระยะเวลาการจัดส่ง รูปแบบการจัดส่ง ช่องทางการจัดส่ง และช่องทางติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามรูปแบบและระยะที่กำหนด

(เอกสารแนบ 1)

3. ร่างข้อกำหนดการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นแล้ว พบว่า ข้อมูลบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกัน ซึ่งสร้างภาระในการจัดทำข้อมูลแก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีนโยบายที่จะลดความซ้ำซ้อนจากการขอข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อลดภาระการรายงานข้อมูล  โดยมีแนวทางที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลตามรายการที่กำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดส่งข้อมูล โดยที่ระบบดังกล่าวจะต้องออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ (User Friendly)  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในการกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลต่างๆของ สกอ. ทั้งนี้ มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆใน สกอ.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้นโยบายไว้  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้จะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณก่อน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2563  เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจึงจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ  รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 2  (ร่าง) ข้อกำหนดการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา