| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.2 | # การติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางนภาพร อาร์มสตรอง นายศุภโชค สุขมาก |  | โทรศัพท์ : 0-2610-5364 โทรศัพท์ : 0-2610-5359 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปาจรีย์ ธนศิริวัฒนา นางสาววัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นายธีรนิติ เล็กเจริญ นางสาวนภลดา แช่มช้อย นางสาวเกศินี อุ่นเจริญดี |  | โทรศัพท์ : 0-2610-5355 โทรศัพท์ : 0-2610-5356 โทรศัพท์ : 0-2610-5376 โทรศัพท์ : 0-2610-5356 โทรศัพท์ : 0-2610-5355 |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหนึ่งในองค์กรภาครัฐที่จะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการจัด และส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งทางด้านนโยบาย งบประมาณ และคุณภาพ รวมทั้งติดตามงานเชิงรุกตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้ข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร และระยะเวลาในการดำเนินงานที่เร่งด่วน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย และด้านงบประมาณอุดมศึกษา จึงได้จัดทำระบบสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทั้งการจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงมีฟังก์ชัน Monitoring System ในระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตาม ตรวจสอบสถานะ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ และสามารถแสดงรายงานผลที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้จัดการโครงการ สามารถมองเห็นแนวโน้มและภาพรวมของทั้งองค์กร และเป็นรายโครงการที่เป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วเพื่อประกอบการบริหารจัดการโครงการและการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ศึกษาและวางแผนการนำระบบฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา รูปแบบใหม่ ที่มีทั้งผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2562. 2; ชี้แจงแนวทางในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา ให้แก่สำนัก/หน่วยงาน ใน สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ ให้รับทราบ. 3; สำนัก/หน่วยงาน ใน สกอ. และสถาบันอุดม ศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70. 4; ได้รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/หน่วยงาน ใน สกอ. และสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/หน่วยงาน ใน สกอ. ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562. 5; ระบบฐานข้อมูลฯ สามารถแสดงรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/หน่วยงาน ใน สกอ. และสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ ได้อย่างน้อย 4 เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. การติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา; ร้อยละ 12.5; ระดับ 3; 3.00; 0.3750. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาเพื่อดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบให้มีฟังก์ชันการแจ้งเตือน (Monitoring System) รวมถึงการแสดงรายงานผลที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน และผู้บริหารให้สามารถใช้ในการติดตาม ตรวจสอบสถานะ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ รวมถึงให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นแนวโน้มและภาพรวมของทั้งองค์กรที่เป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณและนโยบายอุดมศึกษา ที่จะสนับสนุนการจัดทำรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ สอ.42/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณฯ ได้พิจารณาตรวจรับงานงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยเห็นว่าผู้รับจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบ Monitoring System ของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการแสดงรายงานผลดังกล่าว ในภาพรวมอุดมศึกษา (สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา 81 แห่ง) และของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบของ Web Base Application สามารถทำงานผ่าน Web Browser และ tablet พร้อมติดตั้งให้สามารถใช้งานตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบฉบับสุดท้าย (Final Report) และรายงานผลสรุปการบำรุงรักษา ระบบตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง - สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ โดยได้ชี้แจงวิธีการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณอุดมศึกษา (Budget U Monitoring System) ให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 81 แห่ง และสำนัก/หน่วยงานภานใน สกอ. พร้อมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบที่มีการปรับปรุงใหม่ - สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อแก้ไข ปรับปรุงระบบ ตามข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเริ่มใช้งานจริง และได้เวียนแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณอุดมศึกษา (Budget U Monitoring System) ให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 81 แห่ง และสำนัก/หน่วยงานภานใน สกอ.เพื่อเข้าใช้ประโยชน์จากระบบรายงานผลดังกล่าวเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 - สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งปฏิทินการรายงานผลให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในระบบฐานข้อมูล โดยหน่วยงานภายใน สกอ. จะต้องรายงานเป็นรายเดือน โดยรายงานภายในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ส่วนสถาบันอุดมศึกษา ให้รายงานเป็นรายไตรมาส โดยต้องรายงานหลังสิ้นไตรมาสไม่เกิน 30 วัน - เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สำนัก/หน่วยงาน ใน สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาได้คิดเป็นร้อยละ 97.02 - มีรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งของหน่วยงานภาย ใน สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งของหน่วยงานภาย ใน สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา จำแนกได้หัวข้อดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 2) แผนงาน 3) ผลผลิต/โครงการ 4) ประเภทหน่วยงาน 5) ประเภทงบรายจ่าย และ 6) ภูมิสารสนเทศด้านงบประมาณ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : เนื่องจากระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณอุดมศึกษา (Budget U Monitoring System) เป็นข้อมูลจากที่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ภายใน สกอ. ได้รายงานผลเข้ามาให้ สตป. เป็นรายเดือน และรายไตรมาส ดังนั้นรายงานผลในระบบดังกล่าวจะมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรายงานผลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ภายใน สกอ. มีการเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงานผล ทำให้บุคลากรที่มารับผิดชอบใหม่ ยังไม่เข้าใจการใช้งานระบบ และการรายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูล - สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ภายใน สกอ. ยังไม่ตะหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด - หน่วยงานต่างๆ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาจะรายงานผลครบถ้วนทุกหน่วยงาน หลังสิ้นปีงบประมาณไปแล้ว ทำให้ข้อมูลในระบบ จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อหลังสิ้นปีงบประมาณ |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : ระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณอุดมศึกษา (Budget U Monitoring System) ทาง URL : https://www.tbs.mua.go.th/budget หรือ |  |  |