| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.1 | # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.นภาพร อาร์มสตรอง นายสมบัติ รุ่งรัศมี นายศุภโชค สุขมาก |  | โทรศัพท์ : 0-2610-5364 โทรศัพท์ : 0-2610-5455 โทรศัพท์ : 0-2610-5559 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปาจรีย์ ธนศิริวัฒนา นางโสมระวี นักรบ นางสาววัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัย นางสาววินันดา แสงทอง |  | โทรศัพท์ : 0-2610-5355 โทรศัพท์ : 0-2610-5353 โทรศัพท์ : 0-2610-5356 โทรศัพท์ : 0-2610-5449 โทรศัพท์ : 0-2610-5329 |
| คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 88. 2; ร้อยละ 90. 3; ร้อยละ 92. 4; ร้อยละ 94. 5; ร้อยละ 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน; ร้อยละ 5; ร้อยละ 43.89; 1.00; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักตามแผนและมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 8,150,000 บาท เบิกจ่ายจริง (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 3,577,131.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.89 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ได้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - การสัมมนาและการประชุมสัญจรของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด เนื่องจากกฎกระทรวงการสรรหาฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับใหม่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - การติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากคณะกรรมการ การอุดมศึกษาให้ชะลอไว้ก่อน |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ และกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |