| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 | # ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนสำนัก/หน่วยงาน # ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 1 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุภาวดี คูณศรี |  | โทรศัพท์ : 02-039-5601 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรอนงค์ โคตะโน |  | โทรศัพท์ : 02-039-5605 |
| คำอธิบาย : # การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน (รายไตรมาส) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 80. 2; ร้อยละ 85. 3; ร้อยละ 90. 4; ร้อยละ 95. 5; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 1; ร้อยละ 5; ร้อยละ 63.07; 1.00; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม พ.ร.บ. รวมทั้งสิ้น จำนวน 90,068,500.00 บาท โดยมีรายการ/โครงการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา จำนวน 5,100,000.00 บาท 2. ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จำนวน 1,800,000.00 บาท 3. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) จำนวน 56,835,500.00 บาท 4. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 26,333,000.00 บาท รายการงบประมาณ; 31 ธันวาคม 2561. เงินงบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) (บาท); แผนการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (บาท); ผลการเบิกจ่ายเงิน (บาท); % การใช้จ่ายเงินตามแผน; ค่าระดับ คะแนน. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน. 1. ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและ แผนการอุดมศึกษา; 5,100,000.00; 1,657,200.00; 1,285,709.19; 77.58. 1.1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ; 2,000,000.00; 660,000.00; 299,278.00; 45.35. 1.2) การจัดทำนโยบายและแผนระดับอุดมศึกษา; 1,500,000.00; 665,000.00; 623,441.99; 93.75. 1.3) ค่าใช้จ่ายการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี; 1,600,000.00; 332,200.00; 362,989.20; 109.27. 2. ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิต และพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ; 1,800,000.00; 387,300.00; 406,010.42; 104.83. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน. 3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย); 56,835,500.00; 16,447,200.00; 20,760,315.00; 126.22. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง. 4. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น; 26,333,000.00; 24,837,000.00; 11,751,176.00; 47.31. รวมทั้งสิ้น; 90,068,500.00; 43,328,700.00; 34,203,210.61; 78.94. |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา มีกิจกรรมการดำเนินงานในไตรมาส 2 ได้แก่ 1. การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (คณะทำงาน) /คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งฯ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2. การจัดทำและการประชุมแผนอุดมศึกษา และการประชุมเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและกิจกรรมตามนโยบายสำคัญ 3. การจัดทำฐานข้อมูลและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากำลังคนฯ และมีการประชุมระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนากำลังคนรายสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 4. การประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 5. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 6. การประชุมคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (Re-Positioning) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบการปรับภารกิจ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : 1. สำหรับรายการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ : 1.1 การจัดทำรายละเอียดโครงการ ไม่สมบูรณ์ ทำให้การพิจารณาล่าช้า 1.2 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ได้กำหนดแนวทางการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาไว้เป็นหลักการ และให้กำหนดรายละเอียดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ แต่กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้มีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภท ทำให้มีปัญหาต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการ 2. สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา อาจมีการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการเบิกจ่ายจะทำตามปฏิทินการเปิดภาคเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดสรรได้ตามแผน |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. ระบบควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ 2. ระบบติดตามผลด้านงบประมาณ กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |