| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.3 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ # ระยะที่ 3 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางนวรัตน์ ศิริ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5572 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.ณาตรการณ์ ชยุตสาหกิจ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5573 |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อเปิดโอกาส และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีที่เรียน และไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 2.) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างอาชีพ และการมีงานทำในพื้นที่ตามศักยภาพของตนเอง 3.) เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ 4.) ส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา และจิตสาธารณะในการตอบแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการตอบแทนท้องถิ่นและภูมิลำเนา การดำเนินการในระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2550 – 2554 โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพ เป็นเงินจำนวน 40,000.-บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 500 ทุน การดำเนินการในระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2555 – 2558 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 250 ทุน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาจัดที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมให้ ทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาเป็นเงินจำนวน 40,000.-บาทต่อปีการศึกษา จำนวนรุ่นละ 125 ทุน กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยพิจารณาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดีโดยเน้นสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาเป็นเงินจำนวน 40,000.-บาทต่อปีการศึกษา จำนวนรุ่นละ 125 ทุน การดำเนินการในระยะที่ 3 ดำเนินการในระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2563 จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 500 ทุน ได้ดำเนินการออกเป็น 2 กลุ่ม เช่นเดียวกับระยะที่ 2 โดยสำหรับในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนเพียง 250 ทุน และเมื่อนำมาจัดสรรลงตามกลุ่มเป้าหมาย จะลดลงเหลือเพียงกลุ่มละ 125 ทุน |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ. 2; สำรวจข้อมูลสาขาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของพื้นที่ และขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียนแก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำประกาศรับสมัคร. 3; รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่ร่วมโครงการฯ. 4; ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและ รับทุนการศึกษา. 5; นิสิตนักศึกษาได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้รับทุนการศึกษาตามที่โครงการกำหนด. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 3; ร้อยละ 7; ระดับ 4.5; 4.50; 0.3150. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาการดำเนินการรับสมัครผู้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำ ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) และแผนดำเนินการโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - โอนเงินทุนค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 จำนวน 1,512 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,240,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) - ดำเนินการรับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยประกาศรับสมัครและสอบ สัมภาษณ์โครงการทุนฯ - ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน ไปยังสถาบันอุดมศึกษา (โครงการฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่1) - จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักศึกษาทุนฯ รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก - ตรวจสอบเอกสารการสมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้) เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์โครงการทุนฯต่อไป (จำนวนผู้สมัคร 1,080 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 48 แห่ง) - ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนฯ กลุ่มที่ 2 และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครรับทุนฯ กลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 ณ สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2) เพื่อพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการฯ และเกณฑ์การประเมินผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 18B อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณา (1) ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2) (2) การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1) และ(3) การดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 18B อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2) - จัดทำสรุปที่นั่งการศึกษาที่ได้รับการอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา จำนวนรวม 69 แห่ง (โครงการฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 1) - ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1) - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2555 – 2558) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 18C อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ประสานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ T – CAS รอบที่ 1 – 4 (รอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบ Admissions) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2562 จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปรับปรุงข้อมูลสถานภาพผู้รับทุนโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการโอนเงินทุนค่าครองชีพ โครงการฯ ให้แก่ผู้รับทุนโครงการฯ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ - นิสิต นักศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และอยู่ในระหว่างดำเนินการโอนค่าครองชีพให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาตามที่โครงการกำหนด |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - การพิจารณาและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษา ฯ |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2561 - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว49 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาได้) - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) - เอกสารการสมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้) - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาได้) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) - หนังสือสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ที่ อว 0226.3/212 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 - หนังสือรายงานสถานภาพข้อมูลนักศึกษาผู้รับทุนโครงการฯ จากสถาบันอุดมศึกษา - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2555 – 2558) ครั้งที่ 2/2562 |  |  |