| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1 | # ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการกิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไป ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ปีงบประมาณ 2562 |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี |  | โทรศัพท์ : 02-610-5222 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล นายศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ |  | โทรศัพท์ : 02-610-5385 โทรศัพท์ : 02-610-5330 |
| คำอธิบาย : สกอ. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และ สวทน. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายดังกล่าว ได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของรัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยอาศัยบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมหลักคือ การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา การให้คะแนนพิจารณาตามระดับของความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility). 2; การพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2562. 3; การจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และการดำเนินการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก. 4; การติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก. 5; อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ เงินงวดที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการกิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดม ศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ปีงบประมาณ 2562; ร้อยละ 6; ระดับ 3.5; 3.50; 0.2100. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 2. คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาเห็นชอบกิจกรรมและกรอบวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 21 แห่ง 3. มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 21 แห่ง รวม 21 ฉบับ และมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินงวดที่ 1 แล้ว ทุกแห่ง 4. คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 พิจารณาเห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าของการไปติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 5. มีการอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ เงินงวดที่ 2 ให้กับสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งแล้ว |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. การทำงานในรูปคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 2. การทำงานกับสถาบันอุดมศึกษาในรูปเครือข่ายความร่วมมือ 3. งบประมาณสนับสนุน |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 3. สำเนาบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 21 ฉบับ และบสำเนาบันทึกข้อความที่แสดงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินงวดที่ 1 ให้กับสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง (21 ฉบับ) 4. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (รายงานความก้าวหน้าของการไปติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2562) ทั้งนี้ มีการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ เงินงวดที่ 2 ให้กับสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งแล้ว |  |  |