| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.2 | # ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ # จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสิริมาศ จันทวโร |  | โทรศัพท์ : 02-610-5301 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอุษา บุญมีประเสริฐ นางสาวจินดาอร เจิ้นสว่าง |  | โทรศัพท์ : 02-610-5329 โทรศัพท์ : 02-610-5326 |
| คำอธิบาย : - สำเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” (เป้าหมาย 81 ทุน) - จัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาผู้รับทุนใหม่/ผูกพัน ศึกษา ณ ต่างประเทศ ไปยังสำนักงาน ก.พ. และจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาผู้รับทุนใหม่/ผูกพัน ศึกษาในประเทศ ไปยัง สถาบันต้นสังกัด และสถาบันฝ่ายผลิต รวมทั้งสิ้น จำนวน 81 ทุน |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดได้ร้อยละ 60. 2; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดได้ร้อยละ 70. 3; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดได้ร้อยละ 80. 4; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดได้ร้อยละ 90. 5; บรรลุผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดได้ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้; ร้อยละ 6; 70 ทุน (ร้อยละ 86.42); 3.6420; 0.2185. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. โอนงบประมาณทุนผูกพันไปยัง สำนักงาน ก.พ. เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับทุนต่างประเทศที่ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทุน จำนวน 18 ราย 2. อนุมัติแผนวิจัย ณ ต่างประเทศ กรณีผู้รับทุนปริญญาเอกในประเทศ หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ และโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุน จำนวน 1 ราย 3. โอนงบประมาณทุนผูกพันไปยังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับทุนศึกษาในประเทศ ที่ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทุน จำนวน 36 ราย 4. โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษางวดสุดท้ายให้กับผู้รับทุนปริญญาเอกในประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาและตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 13 ราย 5. การจัดสรรทุนใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 20 ทุน - ได้ดำเนินการประกาศการสมัครขอรับทุนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนไปยังสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมาย 6 แห่ง - กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดจัดส่งใบสมัครของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดให้สมัครขอรับทุน จำนวน 30 ราย โดยผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 ราย ประกอบด้วย ทุนปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 17 ราย และทุนปริญญาเอกต่างประเทศ จำนวน 3 ราย และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - การดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน จำนวน 7 ทุน ประกอบด้วย ทุนปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 6 ทุน และทุนปริญญาเอกต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน จากผลการคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดจะจัดสรรทุน จำนวน 20 ทุน เนื่องจากผู้สมัครขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้มีการประกาศสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ครั้งที่ 2 จำนวน 13 ทุน ประกอบด้วย ทุนปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 9 ทุน และทุนปริญญาเอกต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน 6. การจัดสรรทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ทุน ผลการดำเนินการปรากฎว่า มีผู้สมัครขอรับทุนจัดส่งแผนวิจัย ณ ต่างประเทศ พร้อมหลักฐาน จำนวน 4 ราย จากการพิจารณาผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้รับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 ราย แต่เนื่องจากการจัดสรรทุนดังกล่าว ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้มีการประกาศสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 7. โอนงบประมาณให้กับผู้รับทุนปริญญาเอกในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 ราย |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : 1. การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับทุนผูกพันทั้งศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีผู้รับทุนที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนสำเร็จการศึกษา 2. การจัดสรรทุนใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากผู้สมัครขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - |  |  |