| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 | # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนสำนัก/หน่วยงาน # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 3 |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย นางสมสมร วงศ์รจิต นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย นางสาวรชาภา ฐานวัฒน์ นางสาวธาริณี ขุนเนน นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์ นางสุทธิรา คำสิน |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5615 โทรศัพท์ : 0-2039-5616 โทรศัพท์ : 0-2039-5639 โทรศัพท์ : 0-2039-5611 โทรศัพท์ : 0-2039-5623 โทรศัพท์ : 0-2039-5626 โทรศัพท์ : 0-2039-5614 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนันทพร สุรชิต นางสาวพูมสุข ปานียโชติ นางสาวทัดดาว พรมสมบูรณ์ |  | โทรศัพท์ : 0-2039-5631 โทรศัพท์ : 0-2039-5633 โทรศัพท์ : 0-2039-5633 |
| คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน (รายไตรมาส) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 80. 2; ร้อยละ 85. 3; ร้อยละ 90. 4; ร้อยละ 95. 5; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 3; ร้อยละ 5; ร้อยละ 86.92; 2.38; 0.1190. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้รับงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000,000.- บาท 2. สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้รับเงินงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง เดือนมิถุนายน 2562 ณ ไตรมาสที่ 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000.- บาท 3. สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้มีแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ณ ไตรมาสที่ 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 20,145,755.- บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 17,260,996.85 บาทและมีการก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา เป็นเงิน 250,525.80 บาท รวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น17,511,522.65 บาท ผลการเบิกจ่ายสะสมรวมก่อหนี้ผูกผันคิดเป็นร้อยละ 86.92 ของแผนการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 3 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. รายงานสภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : สาเหตุที่ยังไม่สามารถใช้เงินตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากมีปัญหาในการดำเนินการประสานงานเชิญคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาครบทุกสาขาวิชาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาวางแผนเข้าตรวจประเมินผลเพื่อการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาได้ทันตามกำหนดที่วางไว้ในไตรมาสที่ 1 ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายของไตรมาสนี้ จึงเลื่อนไปเบิกจ่ายในไตรมาสถัดไปด้วย |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 จำแนกตามสำนัก (GFMIS) ประจำเดือน 2562 ของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ 2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |