| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1 | # ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้ # โครงการ Generation Study Abroad (GSA) ประจำปี 2562 # (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิก GSA # จำนวน 7 แห่ง) |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวลักษมณ สมานสินธุ์ |  | โทรศัพท์ : 02-610-5400 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธนพร นวลนุกุล : นางสาวศิริพร วิริยะอัครเดชา |  | โทรศัพท์ : 02-610-5423 โทรศัพท์ : 02-610-5401 |
| คำอธิบาย : โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad (GSA) เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทำขึ้นร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่งที่เป็นสมาชิก GSA ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอเมริกันเข้ามาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาอเมริกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในประชาคมโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงสนับสนุน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ประชุมหารือกับคณะทำงานฯ เพื่อประเมินการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติในปี 2561และวางแผนการจัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562. 2; จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบ เนื้อหา รายละเอียดของหลักสูตร และจัดทำแผ่นพับโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ. 3; ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย. 4; จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ และรับรองนักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ เช่น จัดการปฐมนิเทศ จัดการปัจฉิมนิเทศ อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาไทยขณะเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น. 5; จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและจัดประชุมเพื่อประเมินโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษา. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad (GSA) ประจำปี 2562 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิก GSA จำนวน 7 แห่ง); ร้อยละ 5; ระดับ 3; 3.00; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. การประชุมหารือกับคณะทำงานฯ เพื่อประเมินการดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติในปี 2561 และวางแผนการจัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 2. การจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบ เนื้อหา รายละเอียดของหลักสูตร 3. การจัดทำแผ่นพับและเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้นฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 4. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกาและไทย เช่น IIE สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 5. การรับสมัครนักศึกษาอเมริกันทางออนไลน์ และการเสนอชื่อนักศึกษาไทยจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 6. การจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าของการดำเนินโครงการและแนวทางการดำเนิน งานต่อไป (ที่ประชุมมีมติให้ยุติการดำเนินโครงการฯ ปี 2562 เนื่องจากนักศึกษาอเมริกันที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อคำนึงถึงกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณแล้วประโยชน์ที่ได้รับอาจไม่คุ้มทุน รวมถึงความหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการก็มีผลอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ว่าให้เน้นการมีส่วนร่วม การอภิปรายและการทำงานเป็นทีม) |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 แห่งให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฯ อย่างสม่ำเสมอ 2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหลักสูตร ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : 1. เนื่องจากจำนวนของนักศึกษาอเมริกันที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีน้อย จึงทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการรับสมัคร 2. รายละเอียดและเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานติดขัด 3. ถึงแม้ว่า สกอ.จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแล้วก็ตาม นักศึกษาอเมริกันยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก ทั้งค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประกอบกับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาอเมริกัน |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 2. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ 21/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 4. เว็บไซต์โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดได้ที่(http://www.thaioverseastudy.com/2019/index.php) 5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6. สรุปการสมัครเข้าร่วมโครงการ 7.รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 8. หนังสือแจ้งยุติโครงการฯ ปี 2562 |  |  |