| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.2 | # โครงการ ASEAN Way Forward for SDGs and COP21thru Social and Sustainability Sciences # ในระยะที่ 3 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสมเกียรติ กมลพันธ์ |  | โทรศัพท์ : 02-610-5465 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปลายพรรณ สืบสุข |  | โทรศัพท์ : 02-610-5404 |
| คำอธิบาย : การดำเนินโครงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แผนด้านการศึกษาของอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของภาคการศึกษาในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแผนด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559-2563 (ASEAN Work Plan on Education 2016-2020) โดยจุดเน้นของการดำเนินการได้แก่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา (interdisciplinary) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัยร่วมระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเน้นหัวข้อด้านสังคมวิทยา สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และการจัดทำเป็นข้อเสนอ เชิงนโยบายและนำเสนอในที่ประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในปีพ.ศ. 2560-2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ในระยะที่ 1 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ Agri-food Systems ร่วมกับจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย และ 2) การพัฒนาระบบการสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar-powered water pumping system) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 ในปีพ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดแผนกิจกรรมโดยเน้นการทำงานร่วมระหว่างนักวิชาการจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปี 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ดังนี้ 1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาไทยในการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหัวข้อที่เป็นความสนใจร่วมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; วิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหัวข้อที่ต้องการดำเนินการในระยะที่ 3 เช่น การพัฒนาเขตเมือง การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา. 2; ระบุหน่วยงานคู่ความร่วมมือและ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ รวมถึงการะบุผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมโครงการ. 3; ดำเนินโครงการประกอบด้วย การจัดเตรียมเอกสาร concept note บทความและงานนำเสนอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการหารือในระหว่างการดำเนินโครงการ. 4; ดำเนินการจัดการประชุมระหว่างนักวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติและข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย. 5; จัดทำรายงานและข้อเสนอเชิงนโยบายและนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักเลขาธิการอาเซียน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. โครงการ ASEAN Way Forward for SDGs and COP21thru Social and Sustainability Sciences; ร้อยละ 5; ระดับ 4; 4.00; 0.2000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - การวิเคราะห์ กำหนดหัวข้อและแผนในการดำเนินกิจกรรมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 อยู่ภายใต้หัวข้อ Greening Agri-food Systems and Socio-economic Transformation in Southeast Asia through Social and Sustainability Sciences. - การกำหนดหน่วยงานคู่ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ UNESCO Bangkok และ FAO - ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการภายใต้โครงการ ASEAN Way Forward for SDGs and COP21 thru Social and Sustainability Sciences ระยะที่ 2 และดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ประสานงานหลักในการดำเนินกิจกรรม - ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ Exploring Synergies with FAO’s new Scaling-up Agroecology Initiative and Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for Agri-food System Sustainability to Achieve SDGs in ASEAN ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 - ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ Quality Education for Sustainable Agriculture and Agri-food Systems (QE-SAFS) in Southeast Asian Colleges and Universities ณ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 - เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้เครือข่ายคลังสมองอาเซียน-จีน ในหัวข้อ Enhancing Inclusive and Sustainable Economic Development ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 - ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ Scaling-up Transitions to Agro-ecology and Organic Agri-food Systems Through ASEAN Higher Education ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 - รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการประชุม Mid-Term Review of the ASEAN Work Plan on Education 2016–2020 - ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน - สรุปรายงานการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 4, 5, 6 และ 7 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนด้านการศึกษาของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง - เครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิเวศวิทยาทางการเกษตรจากสถาบันอุดมศึกษาไทยและอาเซียน - ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยวิจัยและองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ FAO, SEAMEO-SEARCA, UNESCO |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทำให้เกิดความล่าช้าในการโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงานเจ้าภาพร่วม |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - ข้อเสนอโครงการ ASEAN Way Forward for SDGs and COP21 thru Social and Sustainability Sciences - หนังสืออนุมัติการดำเนินโครงการและโอนเงินงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการ - รายงานการประชุมวิชาการและสัมมนา - สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - ASEAN Work Plan on Education 2016 – 2020 |  |  |