| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.3 | # ระดับความสำเร็จของการจัดงานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 4 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสุดาพร อิ่มเจริญ |  | โทรศัพท์ : 02-610-5398 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปารณิณทร์ โชติกเสถียร |  | โทรศัพท์ : 02-610-5407 |
| คำอธิบาย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงการศึกษาไต้หวันจัดการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน (Thailand-Taiwan Higher Education Forum) โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างกัน รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7 (7th Taiwan-Thailand Higher Education Forum) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ศึกษาแนวทางการดำเนินงานและหารือสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับเป็นเจ้าภาพสถาบันอุดมศึกษาหลักในการจัดงานฯ. 2; ประชุม/หารือการดำเนินการจัดงานฯ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหลักและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง. 3; เสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดงานฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาหลัก และประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการเข้าร่วมงานฯ. 4; จัดงานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 4 ณ ประเทศไทย. 5; จัดทำสรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการจัดการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7; ร้อยละ 5; ระดับ 3; 3.00; 0.1500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7 (7th Taiwan-Thailand Higher Education Forum) ภายใต้หัวข้อหลัก “Taiwan-Thailand Partnership for Fostering Innovative Learning, Outcome-based Education, and Skill Development Through Industry Collaborations” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้หารือร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อจัดทำร่างกำหนดการจัดการประชุมและแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และได้จัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการเข้าร่วมงานฯ ร่วมกับผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดงานการประชุมดังกล่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับเป็นผู้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทย และหน่วยงานภายใน สกอ. เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ https://www.taiwan-thailand-he-forum.com/ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 1. การทำงานเป็นทีม 2. การนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : ไม่มี |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือตอบรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในการจัดการประชุมฯ 2. สำเนาหนังสือ-อนุมัติจัดการประชุมฯ / -อนุมัติจัดประชุมเตรียมการ / -อนุมัติจัดประชุมติดตาม 3. ร่างกำหนดการจัดการประชุมฯ 4. รายงานการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยฯ 5. รายงานการประชุมติดตามการจัดการประชุมฝ่ายไทยฯ 6. สำเนาหนังสือเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม และสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. สำเนาหนังสือเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม 8. สำเนาหลักฐานการโอนเงินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาหลัก 9. หน้าเว็บไซต์การประชุม เว็บไซต์ https://www.taiwan-thailand-he-forum.com/ |  |  |