| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1.5 | # ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี # เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2562 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวปิยาณี วิริยานนท์ |  | โทรศัพท์ : 02-0395607 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ |  | โทรศัพท์ : 02-0395608 |
| คำอธิบาย : พิจารณาจากความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ปี 2562 โดยผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ที่เนื้อหาของรายการ มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สู่สาธารณชนในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; จัดจ้างภาคเอกชนดำเนินการ - จัดทำข้อกำหนดและขอความเห็นชอบในการจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี - ประสานงานในกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุเพื่อดำเนินการ E-bidding / ได้ผู้รับ จ้าง - ประชุมเตรียมการกับผู้รับจ้าง (Briefing) กำหนดขอบเขตการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการผลิต - กำหนดแผนการออกอากาศตามข้อเสนอของผู้รับจ้างภายใต้ข้อกำหนดในการจัดจ้าง. 2; เตรียมการผลิตรายการในภาพรวม สกอ. - เข้ารับนโยบายในการผลิตรายการโทรทัศน์จากท่านเลขาธิการฯ - ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาล และ สกอ. - รวบรวม-สังเคราะห์-คัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ 62 ที่จะมีผลผลิต หรือผลการ ดำเนินงานสนองยุทธศาสตร์ชาติและสนับสนุนความสำเร็จของภารกิจ สกอ. - วางแผน เตรียมการ ดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกสาระที่จะออกอากาศ 12 หัวข้อ/ประเด็น - แสวงหาข้อมูล/จัดทำแนวทาง ขอบเขตการนำเสนอในรายการ/ กำหนดตัวบุคคล หรือ ผู้บริหารร่วมรายการ/จัดหาสถานที่/ลักษณะการถ่ายทำ ให้ทุกกระบวนการเป็นไปตามแผน - ประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างและสถานีโทรทัศน์เพื่อการเตรียมการผลิตและออกอากาศ. 3; ดำเนินการผลิตรายการ เผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 1 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนในตามสัญญาจ้างและการส่งงานงวดที่ 1 (ตอนที่ 1-4) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ- บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับ ไปสถานีเพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามที่ระบุในสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา - นำเนื้อหารายการโทรทัศน์ ขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่ออื่นๆ เพื่อความคุ้มค่า. 4; ดำเนินการผลิตรายการ เผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 2 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างและการส่งงานงวดที่ 2 (ตอนที่ 5-8) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ- บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับ ไปสถานีเพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามที่ระบุในสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา - นำเนื้อหารายการโทรทัศน์ ขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่ออื่นๆ เพื่อความคุ้มค่า. 5; ดำเนินการผลิตรายการ เผยแพร่สู่สาธารณชนและตรวจรับงานในงวดที่ 3 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างและการส่งงานงวดที่ 3 (ตอนที่ 9-12) รวม 4 ตอน - จัดทำประเด็นสนทนา/นัดหมาย/ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อภาพ-ลำดับภาพ- บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับ ไปสถานีเพื่อตรวจสอบ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามที่ระบุในสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา - นำเนื้อหารายการโทรทัศน์ ขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่ออื่นๆ เพื่อความคุ้มค่า. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; ร้อยละ 4; ระหว่างการดำเนินการ 3; 2.50; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : แจ้งเรื่องขอจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 และได้ผู้รับจ้างในไตรมาสที่ 2 ประสานงานกับผู้รับจ้างและมีการวางแผนเพื่อการผลิตและออกอากาศในไตรมาสที่ 3-4 ติดต่อกัน 12 ครั้ง/ 12 สัปดาห์ / ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการระดับที่ 3 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ข้อมูลข่าวสาร/ความคืบหน้าของการปฏิบัติราชการที่เป็นผลมาจากการดำเนินการตามกฏหมาย ในตัวชี้วัดที่ 3 |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - ไม่มี - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : สัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2562 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับบริษัท ดีธิงค์พลัส จำกัด |  |  |