| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 | # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 1 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศศิรัตน์ อินทร์สุวรรณ |  | โทรศัพท์ : 0-2610-5273 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจินตนา โลหิตหาญ นางอภิญญา บุตรลพ |  | โทรศัพท์ : 0-2610-5261 โทรศัพท์ : 0-2610-5282 |
| คำอธิบาย : # การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน (รายไตรมาส) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 80. 2; ร้อยละ 85. 3; ร้อยละ 90. 4; ร้อยละ 95. 5; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 1; ร้อยละ 5; ร้อยละ 78.72; 1.00; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักอำนวยการมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เป็นเงินจำนวน 41,498,444.84 บาท โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เป็นเงินจำนวน 52,718,700.- บาท ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเห็นว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 78.72 ซึ่งเมี่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดแล้ว ค่าคะแนนที่ได้อยู่ในระดับ 1 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - ไม่มี - |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : 1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2561)ของสำนักอำนวยการ 2. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนประจำปี 2562 สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2561) ของสำนักอำนวยการ |  |  |