| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.1 | ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา |  | โทรศัพท์ : 02-039-5674 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพัชรา เปลี่ยนสกุล |  | โทรศัพท์ : 02-039-5675 |
| คำอธิบาย : # การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 88. 2; ร้อยละ 90. 3; ร้อยละ 92. 4; ร้อยละ 94. 5; ร้อยละ 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน; ร้อยละ 5; ร้อยละ 3.6505; 1.00; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 1. จัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินงบประมาณและสรุปแผนรวมของโครงการการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการ 2. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน30,683,400 บาท มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 จำนวน 326,704.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0647 3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 53,229,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1,943,167.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.6505 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ เพื่อก่อหนี้ผูกผัน |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ และกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |