| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.1 | ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา |  | โทรศัพท์ : 02 232 4000 ต่อ 2002 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววราพร ปาสา นางสาวลักษณา ภูศรี |  | โทรศัพท์ : 02 232 4000 ต่อ 2002 |
| คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 88. 2; ร้อยละ 90. 3; ร้อยละ 92. 4; ร้อยละ 94. 5; ร้อยละ 96. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน; 5; ร้อยละ 8.46; 1.00; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - ดำเนินการกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และในระบบ e-GP - ดำเนินการกระบวนการทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดในสัญญาตามระเบียบพัสดุ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดสัญญา - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. และอนุมัติเงินแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 1,882,663,800 บาท ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวนเงิน 159,446,050.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสงล่าช้ากว่ากำหนด (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) และมีการลงนามในสัญญาจ้าง 1.1 สัญญาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สัญญาเลขที่ สอ. 22/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 1.2 สัญญาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลนำแสง สัญญาเลขที่ สอ.23/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 - ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มอบหมายให้ สกอ. ดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง ในส่วนสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเท่านั้น จำนวนระยะทาง 19,864.38 กิโลเมตร (826 เส้นทาง) วงเงิน 254,550,000 บาท และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นผู้ดำเนินการระยะทางที่เหลือ 47,304.62 กิโลเมตร วงเงิน 304,000,000.00 บาทซึ่งปัจจุบันในส่วนของ สกอ. ดำเนินการสัญญาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลนำแสงแล้วตามสัญญาเลขที่ สอ.23/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 และในส่วนของ สพฐ. อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้าง - อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินสำหรับงานจ้างบริการฐานข้อมูล จำนวน 2 สัญญา จำนวนเงิน 39,095,630.00 บาท (เรื่องจัดส่งไปที่สำนักอำนวยการ สกอ. แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562) - โครงการการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (1 งาน) วงเงิน 327,660,000.00 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ และกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |