| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 | # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนสำนัก/หน่วยงาน # ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 1 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา |  | โทรศัพท์ : 02 232 4000 ต่อ 2002 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววราพร ปาสา นางสาวลักษณา ภูศรี |  | โทรศัพท์ : 02 232 4000 ต่อ 2002 |
| คำอธิบาย : # การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน (รายไตรมาส) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 80. 2; ร้อยละ 85. 3; ร้อยละ 90. 4; ร้อยละ 95. 5; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 1; 5; ร้อยละ 2.04; 1.00; 0.0500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - ดำเนินการกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 1 จำนวน 259,767,500.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจริงในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 5,310,698.34 บาท ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผน คิดเป็นร้อยละ 2.04 |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - การจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง ล่าช้ากว่ากำหนด (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างให้บริการวงจรสื่อสัญญาณในประเทศ และต่างประเทศ |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ และกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |