| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 | # ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนสำนัก/หน่วยงาน # ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 2 |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุภาวดี คูณศรี |  | โทรศัพท์ : 02-039-5601 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรอนงค์ โคตะโน |  | โทรศัพท์ : 02-039-5605 |
| คำอธิบาย : # การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน (รายไตรมาส) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; ร้อยละ 80. 2; ร้อยละ 85. 3; ร้อยละ 90. 4; ร้อยละ 95. 5; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนไตรมาสที่ 2; ร้อยละ 5; ร้อยละ 123.1509; 5.00; 0.2500. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม พ.ร.บ. รวมทั้งสิ้น จำนวน 90,068,500.00 บาท โดยมีรายการ/โครงการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา จำนวน 5,100,000.00 บาท 2. ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จำนวน 1,800,000.00 บาท 3. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) จำนวน 56,835,500.00 บาท 4. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 26,333,000.00 บา รายการงบประมาณ; 31 มีนาคม 2562. เงินงบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) (บาท); แผนการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (บาท); ผลการเบิกจ่ายเงิน (บาท); % การใช้จ่ายเงินตามแผน; ค่าระดับ คะแนน. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน. 1. ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและ แผนการอุดมศึกษา; 5,100,000.00; 1,350,800.00; 1,016,447.00; 75.25. 1.1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ; 2,000,000.00; 440,000.00; 282,540.00; 64.21. 1.2) การจัดทำนโยบายและแผนระดับอุดมศึกษา; 1,500,000.00; 295,000.00; 324,837.00; 110.11. 1.3) ค่าใช้จ่ายการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี; 1,600,000.00; 615,800.00; 409,070.00; 66.43. 2. ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิต และพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ; 1,800,000.00; 720,000.00; 304,147.40; 42.24. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน. 3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย); 56,835,500.00; 4,634,400.00; 26,011,437.00; 561.27. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง. 4. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น; 26,333,000.00; 587,000.00; 4,131,150.00; 703.77. รวมทั้งสิ้น; 90,068,500.00; 7,292,200.00; 31,463,181.40; 431.46. |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา มีกิจกรรมการดำเนินงานในไตรมาส 3 ได้แก่ 1. การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (คณะทำงาน) /คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งฯ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2. การจัดทำและการประชุมแผนอุดมศึกษา และการประชุมเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและกิจกรรมตามนโยบายสำคัญ 3. การจัดทำฐานข้อมูลและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากำลังคนฯ และมีการประชุมระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนากำลังคนรายสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 4. การประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 5. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 6. การประชุมคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย (Re-Positioning) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบการปรับภารกิจ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบัน อุดมศึกษาไทย |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : 1. สำหรับรายการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ : 1.1 การจัดทำรายละเอียดโครงการ ไม่สมบูรณ์ ทำให้การพิจารณาล่าช้า 1.2 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ได้กำหนดแนวทางการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาไว้เป็นหลักการ และให้กำหนดรายละเอียดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ แต่กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้มีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภท ทำให้มีปัญหาต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการ 2. สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา อาจมีการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการเบิกจ่ายจะทำตามปฏิทินการเปิดภาคเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดสรรได้ตามแผน |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - ระบบควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี สำนักอำนวยการ 2. ระบบติดตามผลด้านงบประมาณ กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |  |  |