| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ 9 เดือน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 7 | # ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบ/ข้อมูลสารสนเทศ |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุภาวดี คูณศรี |  | โทรศัพท์ : 02-0395601 |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพิมพ์พิศา จินดาธนกิตติ์ นายชนะพงค์ บุตรละ |  | โทรศัพท์ : 02-0395602 โทรศัพท์ : 02-0395604 |
| คำอธิบาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 กำหนดแนวทางการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึง มีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันได้ เพื่อให้เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฯ แนวทางที่ 4 บรรลุผลสำเร็จ จึงมีแนวทาง ในการดำเนินการพัฒนาระบบ/ข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ - ระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศของส่วนราชการต้องสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ - ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส่วนราชการได้อย่างเหมาะสม |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; มีรายงานทบทวนและระบุข้อมูลที่จำเป็น พร้อมสรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของสำนัก/หน่วยงาน ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและผู้บริหาร. 2; ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมบูรณาการข้อมูลกลางอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาในการพิจารณาข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของสำหรับผู้บริหาร. 3; มีมาตรฐานรายงานสถิติของหน่วยงาน จำนวน 4 รายงาน. 4; มีรายงานสถิติที่นำเสนอผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 4 รายงาน. 5; มีสารสนเทศของหน่วยงานบนระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร สกอ. อย่างน้อย 1 รายงาน บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ตามที่ สกอ.กำหนด. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบ/ข้อมูลสารสนเทศ; ร้อยละ 15; ระดับ 4; 4.00; 0.6000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ระบบงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะทำการกำหนดช่วงเวลาให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ ในการเปิดระบบให้สำนัก/หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เข้ามาบันทึกข้อมูลรายละเอียดคำของบประมาณ โดยสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาจะจัดทำหนังสือแจ้งเวียนสำนัก/หน่วยงานให้จัดทำคำของบประมาณฯ ผ่านระบบ เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณต่อไป |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของผู้จัดทำของแต่ละสำนัก/หน่วยงาน ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |  |  |
| อุปสรรคต่อการทำงาน : - การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของแต่ละสำนัก/หน่วยงาน ทำให้ยังขาดความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ - การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งรายละเอียดข้อมูล ในการจัดทำคำของบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทำให้ระบบยังไม่ครอบคลุมการบันทึกข้อมูลใหม่ในบางรายละเอียด เช่น ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ข้อมูลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น - นโยบายรัฐบาลด้านการจัดสรรงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว60 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  |  |