ตัวชี้วัดที่ 1 	ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสำนัก/หน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1.3	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระยะที่ 3
หน่วยวัด : 	ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : 	ร้อยละ

คำอธิบาย :

-อธิบายความหมายของตัวชี้วัดโดยย่อ

# เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นลำดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินโครงการ |
| 2 | สำรวจข้อมูลสาขาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของพื้นที่ และขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียนแก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำประกาศรับสมัคร |
| 3 | รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วม โครงการฯ |
| 4 | ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรับทุนการศึกษา |
| 5 | นิสิตนักศึกษาได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้รับทุนการศึกษาตามที่โครงการกำหนด |

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2559 | 2560 | 2561 |
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 3 | ระดับความสำเร็จ |  |  |  |

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

| 1. | .......................................................... |
| --- | --- |
| 2. | .......................................................... |

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :	..........................................................  เบอร์ติดต่อ : 	..........................................................

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 		..........................................................  เบอร์ติดต่อ :	..........................................................