ตัวชี้วัดที่ 1 	ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสำนัก/หน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1.5	ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี                     		เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
หน่วยวัด : 	ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : 	ร้อยละ

คำอธิบาย :

-อธิบายความหมายของตัวชี้วัดโดยย่อ

# เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- |
| 1 | จัดจ้างภาคเอกชนดำเนินการ - จัดทำข้อกำหนดในการจัดจ้างตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี - ประสานงานในกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุเพื่อดำเนินการ E-bidding / ได้ผู้รับจ้าง - ประชุมเตรียมการกับผู้รับจ้าง (Briefing) กำหนดขอบเขตการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการผลิต - กำหนดแผนการออกอากาศตามข้อเสนอของผู้รับจ้างภายใต้ข้อกำหนดในการจัดจ้าง |
| 2 | เตรียมการผลิตรายการในภาพรวม - เข้ารับนโยบายในการผลิตรายการโทรทัศน์จากท่านเลขาธิการ ฯ - ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. - รวบรวม-สังเคราะห์-คัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ 60 ของสำนัก/หน่วยงานต่างๆ ที่มีผลผลิต หรือผลการดำเนินงาน สนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - วางแผน เตรียมการ ดำเนินการในกระบวนการภายใน สกอ.เพื่อให้ได้สาระ 12 ประเด็น นำมาผลิตรายการและออกอากาศในรายการโทรทัศน์ 12 ตอน/ครั้ง - แสวงหาข้อมูล/จัดทำแนวทางการสนทนาและคำถามในรายการ/ กำหนดตัวบุคคลหรือผู้บริหาร ที่จะร่วมรายการ/จัดหาสถานที่/นัดหมายถ่ายทำ ให้กระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามตารางงาน - ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรายการและสถานีโทรทัศน์เพื่อการเตรียมการผลิตและออกอากาศ |
| 3 | ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ในงวดที่ 1 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างในงวดที่ 1 ( ตอนที่ 1-4 ) จำนวน 4 ตอน - ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานีเพื่อตรวจก่อนออกอากาศ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน |
| 4 | ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ในงวดที่ 2 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างในงวดที่ 2 ( ตอนที่ 5-8 ) จำนวน 4 ตอน - ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานีเพื่อตรวจก่อนออกอากาศ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน |
| 5 | ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ในงวดที่ 3 - บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างในงวดที่ 3 ( ตอนที่ 9-12 ) จำนวน 4 ตอน - ถ่ายทำ-บันทึกเทปโทรทัศน์/ตัดต่อ-ลำดับภาพ-บันทึกเสียง-ซ้อนอักษร-กราฟฟิก/ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการ/ส่งต้นฉบับไปสถานีเพื่อตรวจก่อนออกอากาศ - เผยแพร่ออกอากาศในวันและเวลาตามสัญญา - ควบคุมการส่งงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามแผน - ขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่ออื่นๆ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ |

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2559 | 2560 | 2561 |
| ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อโทรทัศน์ตามโครงการสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ระดับความสำเร็จ |  |  |  |

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

| 1. | .......................................................... |
| --- | --- |
| 2. | .......................................................... |

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :	..........................................................  เบอร์ติดต่อ : 	..........................................................

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 		..........................................................  เบอร์ติดต่อ :	..........................................................